## EDT
Aplicación de escritorio
Espiral
1.1 Planificación | 1.2 Análisis del Riesgo |  |  | 1.3 Desarrollar y Probar | 1.5 Evaluacion del cliente
Reunion Inicial | Evaluación de Herramienta de Desarrollo |  |  | Preparación del Entorno de Desarrollo | Informe de Acta de Cierre | Todo lo realizado en este documento fue creado por el equipo de dragon bite tecnologic y es de nuestra propiedad intelectual la plantilla fue sacada de parte del duoc en especifico de la materia de "Ingeneria de software" Nota. Elaborado por Dragon Bites Tecnologies
Kick Off | Modelo de Entidad Relación |  |  | Programación de Base de Datos | Informe de Cierre del Proyecto
Acta de Constitución | Diagrama de Casos de Uso |  |  | Integracion de funcionalidades | Informe de Lecciones Aprendidas
Enunciado del Alcance del Proyecto | Casos de Uso Extendido |  |  | Desarrollo de funcionalidad de seguridad | Seguimiento y control de cambios
Identificar StakeHolders | Mockups |  |  | Desarrollo de funcionalidad redes | Evaluación de la calidad
Panilla de Requerimientos | Diagrama de Actividad |  |  | Desarrollo de Api Rest | Despliegue de la aplicación
Matriz de Responsabilidad (RACI) | Diagrama de Secuencia |  |  | Gestión de Permisos y Roles | Presentación del Producto Final
Diagrama EDT | Diagrama de Estado |  |  | Integración de Funcionalidades Multiplataforma | Capacitación usuario final
Matriz EDT | Diagrama de Clases |  |  | Desarrollo de Funcionalidades Avanzadas | Evaluación Postimplementación
Diccionario EDT | Diagrama de Componentes |  |  | Desarrollo de Vistas de Usuarios | Plan de Mantenimiento
Diagrama Perl | Diagrama de Paquetes |  |  | Integración de Servicios Externos
Plan de Riesgos | Diagrama de Despliegue |  |  | Desarrollo de Funcionalidades de Conectividad
Informe de Espeficiación de Requerimientos (ERS) | Analisis de Riesgos |  |  | Desarrollo de Funcionalidades de Automatización
Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) | Mapa de Procesos |  |  | Analisis de Datos
Matriz de Adquisiciones | Modelo As Is |  |  | Preparación de Datos
Plan de Dirección de Proyecto | Identificar KPI y KRI |  |  | Desarrollo de IA orientado en plantas
Plan de Gestión del Alcance | Identificación de Politicas de Seguridad |  |  | Entrenamiento del Modelo de Aprendisaje Automatico
Plan de Comunicaciones | Identificar Modelo de Calidad |  |  | Opmitizacion y refactorizacion
Plan de Gestión de Calidad | Modelo To Be |  |  | Pruebas de compatibilidad
Plan de Gestión de Interesados | Retroalimentación y Evaluación |  |  | Documentación del Código
Plan de Gestión de Recursos |  |  |  | Informe de Plan de Pruebas
Matriz de Trazabilidad |  |  |  | Identificar Casos de Prueba
Plan de Gestión de Costos |  |  |  | Informe de Control de Cambios
Retroalimentación y Evaluación |  |  |  | Preparación del Entorno de Pruebas
Ejecución de Pruebas Funcionales
Ejecución de Pruebas no Funcionales
Colocar Criterios de Inicio, Aceptación, Rechazo y Suspensión
Entrega de Resultados de Pruebas
Muestra del Producto (Cambios Realizados)
Retroalimentación y Evaluación

## Diccionario
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1 | Planificación
|  | Reunion Inicial | Es una oportunidad para que las partes interesadas se reúnan y repasen las metas, los objetivos y los requisitos necesarios del proyecto. | DragonByte Technologies | El tiempo que se desarrolla en la reuinion es mas del planificado ademas de la confidencialidad que se pueda hablar
|  | Kick Off | es una reunión inicial clave para poner en marcha el proceso de testing de un proyecto de software. Durante esta reunión, se revisan los objetivos | DragonByte Technologies | Los participantes que estan en el proyecto no estan ya prefijados desde antes que por consecuencia cause una desorganizacion de lo acordado
|  | Acta de Constitución | es un documento formal que autoriza la existencia de un proyecto y proporciona al gerente de proyecto la autoridad para aplicar recursos organizacionales a las actividades del proyecto. | DragonByte Technologies | El presupuesto objetivo que se tiene para el desarrollo de este en el cual se decidira todo el analisis de lo campos a desarrollar mas lo actores del proyecto
|  | Enunciado del Alcance del Proyecto | es un acuerdo entre un cliente y una agencia que define qué se incluirá en un proyecto y qué no. | DragonByte Technologies | Falla de los alcances objetivos del proyecto a su ves los cambios de alcance que se puedan desarrollar atraves del proyecto
|  | Identificar StakeHolders | son las personas que realizan el trabajo, las que lo aprueban o incluso aquellos para quienes estás haciendo el trabajo, pero todos son importantes. | DragonByte Technologies | La disponibilidad y participacion de estos los cuales tendran un rol de gran valor para realizar tareas especificas en el proyecto y por consecuente mantenerlo
|  | Panilla de Requerimientos | es un documento esencial para el desarrollo de software que proporciona una descripción detallada de las necesidades y requisitos de un proyecto en particular. | DragonByte Technologies | El tiempo que se acordo a desarrollar el proyecto podria verse afectado por la cantidad de requerrimintos asociados al proyecto y su desarrollo
|  | Matriz de Responsabilidad (RACI) | es una forma de identificar los roles y responsabilidades de los equipos de tu proyecto para cualquier tarea, logro o entrega del proyecto | DragonByte Technologies | El horario del trabajo que se tenga agregado en la matris de responsabilidad se tendra que respetar de forma acordada ya que si alguien incumple su rol de esto podria afectar el cronograma del proyecto
|  | Diagrama EDT | es un diagrama que se usa en la gestión de proyectos para definir y llevar control de los entregables de un proyecto | DragonByte Technologies | Los recursos asignados al proyecto no son los correctos o no se tomo el tiempo necesario para poder analisarlos con el sumo de tiempo acordado
|  | Matriz EDT | es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos que descompone un proyecto en sus componentes más pequeños y manejables. | DragonByte Technologies | Las fechas de entrega de actividades pueden sonar descabelladas y hasta aveces mal ejecutadas complicando aun mas el proceso
|  | Diccionario EDT | es un documento complementario a la Matriz EDT que proporciona descripciones detalladas de cada elemento o paquete de trabajo identificado en la estructura. | DragonByte Technologies | La calidad que debe de realizarle el diccionario EDT tendra que ser estandarizado de acuerdo a una norma de calidad para que este tenga peso fluyente en el desarrollo
|  | Diagrama Perl | es una herramienta que se utiliza para programar, organizar y planificar en detalle las tareas de un proyecto. | DragonByte Technologies | El tiempo acordado para el desarrollo de este diagrama ademas de la entrega podria dificultar el proceso de planificacion del proyecto
|  | Plan de Riesgos | es un documento que describe cómo una empresa o equipo de trabajo identifica, evalúa y gestiona los riesgos asociados con un proyecto o actividad. | DragonByte Technologies | El sobre costo del plan de riesgo puede dificultar todo el proceso de este ya que se tiene que dejar una planificacion exacta de cuales seran los riesgos a abordar en el proyecto y cuales seran los mas importantes
|  | Informe de Espeficiación de Requerimientos (ERS) | es donde se registran las necesidades del negocio y se definen los requerimientos que debe cumplir el producto, sistema o software a desarrollar. Por tanto, es el medio de comunicación entre los clientes, usuarios y desarrolladores. | DragonByte Technologies | Los datos a manejar en el informe ERS deben ser manejados sin errores de traspaso de informacion ademas de evitar futuros errores
|  | Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) | son informes detallados que describen la estructura, componentes y relaciones de un sistema. Estos documentos sirven como una guía para la planificación | DragonByte Technologies | El tiempo especifico para el desarrollo de esta actividad debe de ser acordado con tiempo especifico para que cuando xe realize el despliegue este se ejecute de forma normal
|  | Matriz de Adquisiciones | herramienta que ayuda a evaluar y priorizar posibles adquisiciones de empresas en base a criterios estratégicos y financieros. | DragonByte Technologies | La comunicacion ejercida en el equipo de desarrollo puede causar restricciones sobre como se maneja la matriz y hacia donde dirige
|  | Plan de Dirección de Proyecto | es un documento creado por el Director de Proyectos y su equipo. Esta guía reúne los aportes y expectativas de las partes involucradas o stakeholders en el proyecto, de modo que se puede considerar un manual formal | DragonByte Technologies | Los recursos que se dejaron para el uso de la direccion se pueden ver malinterpretados en su uso del proyecto
|  | Plan de Gestión del Alcance | Se crear una estructura del proyecto mediante la documentación de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. El plan de gestión del alcance también ayuda a reducir la posibilidad de que se produzca la corrupción del alcance. | DragonByte Technologies | Recursos delimitados con el proyecto ya que en el momento que se quisiera cambiar los requisitos se deberia de realizar de nuevo los documentos asoiciados a esta actividad
|  | Plan de Comunicaciones | s un esquema de cómo se comunicará, a los integrantes clave, la información importante del proyecto que vaya surgiendo continuamente | DragonByte Technologies | La comunicacion estipulada en el plan no es lo mismo que se ve en la realidad cuando se este utilizando en el campo a desarrollar
|  | Plan de Gestión de Calidad | es un documento que reduce los costes y elimina el desperdicio en la gestión de la calidad. Debe contar con los criterios y procesos necesarios para garantizar que el proyecto cumpla con los estándares deseados. | DragonByte Technologies | La calidad empleado en el plan de gestion no es el adecuado para la situacion y no se tomo de forma adecuada el modelo o norma de calidad escogida en el proyecto
|  | Plan de Gestión de Interesados | Se trata de un documento que describe los niveles de participación e influencia de las partes interesadas de tu proyecto. Allí también se detalla el plan de comunicación que implementarás con los involucrados | DragonByte Technologies | El tiempo realizado para el plan de gestion no es el indicado ademas de no cumplir los estandares respectivos de los interesados del proyecto
|  | Plan de Gestión de Recursos | es el proceso de planificación y programación de los recursos y actividades de tu equipo. Los recursos pueden abarcar de todo, desde el equipamiento y los fondos económicos hasta las herramientas técnicas y el volumen de trabajo de los empleados | DragonByte Technologies | Los recursos utilizados para el plan no estan a la completa dispocicion del proyecto y por ende no se podrian utilizar de forma plena
|  | Matriz de Trazabilidad | es un documento que correlaciona cualquier documento de dos líneas de base que requiera una relación de muchos a muchos para verificar la integridad de la relación. | DragonByte Technologies | El control de versiones en la matriz se deben de realizar de forma apropiada respecto a la trazabilidad que se tenga pensada
|  | Plan de Gestión de Costos | es el proceso de calcular, presupuestar y controlar los costos de un proyecto. Por lo general, el proceso de gestión de costos comienza durante las fases de planificación e inicio del proyecto. | DragonByte Technologies | Los costos que se estipulen en el plan se deben de respetar para que no cause un desorden al momento de que se ejecuten los procesos asociados a estos
|  | Retroalimentación y Evaluación | son herramientas y estrategias que ayudan a un proyecto a saber cuándo los planes no están funcionando y las circunstancias han cambiado | DragonByte Technologies | Enfoque constructivo de tiene que realizar un espacio para que las criticas realizadas no se tomen como un fracaso se tendran que tomar como una oportunidad de mejora no importa cual sea
2 | 2 | Análisis del Riesgo
|  | Evaluación de Herramienta de Desarrollo | es un proceso sistemático para analizar y evaluar las herramientas o tecnologías utilizadas en el desarrollo de software o productos | DragonByte Technologies | El hardware que se esta ocupando no es el indicado respecto a las herramientas de desarrollo
|  | Modelo de Entidad Relación | es una representación visual y conceptual de los datos y sus relaciones en un sistema | DragonByte Technologies | Quizas la usabilidad que tenga el modelo de entidad no funcione a grandes rasgos
|  | Diagrama de Casos de Uso | Este diagrama ilustra las interacciones entre los actores externos (usuarios o sistemas) y los casos de uso | DragonByte Technologies | La calidad que se manejara en los casos de uso no sera la indicada en los diagramas
|  | Casos de Uso Extendido | es una descripción detallada de cómo un sistema debe interactuar con los actores para cumplir con un objetivo específico. | DragonByte Technologies | la complicada aplicacion que se quiere aplicar con los casos de uso extendidos
|  | Mockups | son representaciones visuales estáticas de la interfaz de usuario (UI) de una aplicación o sitio web. | DragonByte Technologies | La calidad de los diseños que se esten aplicando no cumplen con los estandares de calidad planteado
|  | Diagrama de Actividad | describe el flujo de actividades o tareas en un proceso o sistema. Se utiliza para modelar el comportamiento dinámico de un sistema | DragonByte Technologies | La escalabilidad de los diagramas puede no ser la mejor ya que los actores que esten desarrollando la actividad se equivoquen a realizarla
|  | Diagrama de Secuencia | ilustra cómo los objetos o componentes del sistema interactúan entre sí a lo largo del tiempo para llevar a cabo un proceso o función específica. | DragonByte Technologies | El tiempo que se estima para poder realizar la secuencia de actividades quizas no sea la adecuada
|  | Diagrama de Estado | utiliza para describir el ciclo de vida de un objeto o sistema, mostrando los diferentes estados por los que pasa a lo largo del tiempo y las transiciones que lo llevan de un estado a otro. | DragonByte Technologies | La seguridad que deben de representar los diagramas de estados debe de realizarle de acuerdo a un procedimiento orientado en la seguridad de las secuencias
|  | Diagrama de Clases | Se utiliza para representar la estructura estática de un sistema, mostrando las clases del sistema, sus atributos, métodos | DragonByte Technologies | La adaptabilidad que se pueda obtener o mejorar en el diagrama de clases debe de ser caracter mejorable ya que se espera que el producto siempre pueda mejorar
|  | Diagrama de Componentes | es un tipo de diagrama estructural que se utiliza para modelar la organización y la dependencia entre los componentes de un sistema. | DragonByte Technologies | Se querra saber si el software tendra un rendimiento aceptable orientado en el usuario ya que siempre se pedira una vista orientada en el usuario con el producto
|  | Diagrama de Paquetes | se utiliza para organizar y agrupar clases, componentes, u otros elementos del modelo en grupos lógicos llamados paquetes | DragonByte Technologies | Se vera de caracter importante que los paquetes funcionene de la mejor forma posible sabiendo que toda la informacion que esta en el modelo relacional estara compactado hay
|  | Diagrama de Despliegue | muestra la configuración física del sistema en términos de hardware y software | DragonByte Technologies | Los tiempos de respuestas que presenta el diagrama de despliegue puede que no funcionen de la mejor manera posible ya que este interactue de forma diferente
|  | Evaluación de Riesgos | es un proceso fundamental en la gestión de proyectos y sistemas para identificar, analizar y mitigar posibles riesgos que puedan afectar el éxito del proyecto o la operación del sistema. | DragonByte Technologies | La seguridad empleada de los riesgos se necesitara que cumpla con los estandares de plan de riesgos realizado anteriormente
|  | Mapa de Procesos | se llevan a cabo las actividades y flujos de trabajo dentro de una organización o sistema. | DragonByte Technologies | El mapa de procesos puede que no escale de forma correcta de acuerdo a los procesos que quieren realizar
|  | Modelo As Is | es una representación detallada del estado actual de los procesos, sistemas o flujos de trabajo dentro de una organización. | DragonByte Technologies | El modelo puede presentar fallas de escalabilidad en el modelo AS IS haciendo que este falle al momento de mejorar
|  | Identificar KPI y KRI | es esencial para asegurar el éxito de la organización y la resiliencia frente a posibles riesgos. Ambos tipos de indicadores deben ser seleccionados cuidadosamente para reflejar las prioridades estratégicas y los desafíos potenciales. | DragonByte Technologies | El tiempo de identificacion de estos procesos no deben de tardar mas del estimado ya que si se llegara a sobrepasar mas del estimado afectara el cronograma de forma negativa
|  | Identificación de Politicas de Seguridad | es un proceso crítico para proteger los activos de información y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos dentro de una organización. | DragonByte Technologies | Politicas mal aplicadas estas deberan de estar realizadas de forma aprobada por el equipo de trabajo
|  | Identificar Modelo de Calidad | es una estructura que define los criterios y estándares para medir, asegurar y mejorar la calidad en procesos, productos o servicios. | DragonByte Technologies | La calidad cumplida en el modelo de calidad podra ser afectada de forma negativa si este se ejecuta de forma negativa en la integracion
|  | Modelo To Be | es una representación de cómo se espera que sean los procesos, sistemas o flujos de trabajo después de implementar mejoras o cambios. | DragonByte Technologies | El proceso de mejora continua que se emplea en la tarea no es el adecuado o no cumple con la escalabilidad apropiada en el documento
|  | Retroalimentación y Evaluación | son procesos cruciales para el desarrollo continuo y la mejora de proyectos, procesos y desempeño en una organización | DragonByte Technologies | Enfoque constructivo de tiene que realizar un espacio para que las criticas realizadas no se tomen como un fracaso se tendran que tomar como una oportunidad de mejora no importa cual sea
3 | 3 | Desarrollar y Probar
|  | Preparación del Entorno de Desarrollo | es un paso fundamental en el ciclo de vida de desarrollo de software. Implica configurar el entorno adecuado para que los desarrolladores puedan crear | DragonByte Technologies | La dependencias de librerias en el proyecto ya que se tiene que realizar un mantenimiento y consideracion apropiadas de las librerias a utilizar
|  | Programación de Base de Datos | es el proceso de diseño, implementación y gestión de bases de datos para almacenar, organizar y recuperar información de manera eficiente. | DragonByte Technologies | No aplica un proceso adecuado de transacciones del tipo ACID para la manipulacion de transacciones
|  | Integracion de funcionalidades | es el proceso de combinar diferentes componentes o módulos de un sistema para que trabajen conjuntamente de manera eficiente y efectiva. | DragonByte Technologies | La compatibilidad de versiones de la API que se manejan en el proyecto de aplicacion de escritorio
|  | Desarrollo de funcionalidad de seguridad | es fundamental para proteger sistemas y aplicaciones contra amenazas y vulnerabilidades. Implica implementar medidas y técnicas para asegurar que la información y las operaciones se mantengan seguras frente a accesos no autorizados | DragonByte Technologies | Tiempos de expiracion en las sesiones o tokens de seguridad para que no suceda una posible falla de seguridad de la cuenta
|  | Desarrollo de funcionalidad redes | se centra en crear, gestionar y optimizar las redes para garantizar una comunicación eficiente, segura y confiable entre sistemas y dispositivos. | DragonByte Technologies | Mantencion de el firewall en las redes de la aplicacion de escritorio ya que se tendran que actualizar de formal semanal
|  | Desarrollo de Api Rest | implica crear un conjunto de interfaces que permiten a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí a través de HTTP utilizando principios REST | DragonByte Technologies | El mantenimiento de la API no funciona del todo bien realizando actividades que no son de maxima prioridad en el uso importancia
|  | Gestión de Permisos y Roles | es un componente fundamental en el desarrollo de sistemas y aplicaciones que buscan garantizar la seguridad y el control de acceso adecuados. | DragonByte Technologies | La privacidad de los permisos y roles del proyecto debe de estar gestionada de forma correcta de acuerdo a los estandares de seguridad planteados con anterioridad
|  | Integración de Funcionalidades Multiplataforma | se refiere al proceso de hacer que una aplicación o sistema funcione de manera coherente y eficiente en diferentes plataformas | DragonByte Technologies | Se espera que las funcionalidad cumplan con un estandar adecuado de accesibilidad en el usuario
|  | Desarrollo de Funcionalidades Avanzadas | se refiere a la implementación de características complejas y sofisticadas en una aplicación o sistema para ofrecer una experiencia más rica y eficiente a los usuarios. | DragonByte Technologies | Los recursos asociados a las funciones deben de estar orientadas al objetivo claro del proyecto
|  | Desarrollo de Vistas de Usuarios | refiere a la creación de interfaces de usuario que permiten a los usuarios interactuar con una aplicación o sistema de manera efectiva y eficiente | DragonByte Technologies | El tiempo que se utiliza en la creacion de vistas del usuario tiene un tiempo objetivo claro sobre su desarrollo en el cronograma de actividades
|  | Integración de Servicios Externos | es el proceso de conectar una aplicación o sistema con servicios proporcionados por terceros para extender sus funcionalidades y mejorar su capacidad. | DragonByte Technologies | Implementar mecanismos de monitoreo para detectar problemas con el servicio externo y reaccionar rápidamente a este.
|  | Desarrollo de Funcionalidades de Conectividad | se refiere a la implementación de características que permiten a una aplicación o sistema comunicarse con otros sistemas, redes, y servicios, facilitando la transferencia de datos y la interoperabilidad. | DragonByte Technologies | Asegúrarse de que el protocolo que elijamos sea compatible con los sistemas y servicios con los que necesita comunicarse
|  | Desarrollo de Funcionalidades de Automatización | se refiere a la implementación de características que permiten a una aplicación o sistema comunicarse con otros sistemas, redes, y servicios, facilitando la transferencia de datos y la interoperabilidad. | DragonByte Technologies | Asegúrarse de que las APIs y los protocolos utilizados sean compatibles con los sistemas externos con los que integramos
|  | Analisis de Datos | es el proceso de inspeccionar, limpiar, transformar y modelar datos con el objetivo de descubrir información útil, llegar a conclusiones y apoyar la toma de decisiones. | DragonByte Technologies | Establece controles de acceso adecuados para asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder y manipular los datos.
|  | Preparación de Datos | es una etapa crítica en el proceso de análisis de datos que implica la limpieza, transformación y organización de los datos para hacerlos aptos para el análisis. | DragonByte Technologies | En algunos casos, puede ser necesario eliminar registros incompletos, pero esto debe hacerse con cuidado para evitar la pérdida de información importante.
|  | Entrenamiento del Modelo de Aprendisaje Automatico | es el proceso de ajustar un modelo para que pueda hacer predicciones o tomar decisiones basadas en datos. | DragonByte Technologies | No entrenar el modelo con datos insuficientes, ya que no captará los patrones necesarios.
|  | Opmitizacion y refactorizacion | proceso de mejorar el rendimiento de un sistema, aplicación o algoritmo para que funcione de manera más eficiente, consume menos recursos o responde más rápidamente. | DragonByte Technologies | No usar un algoritmo de optimización ineficiente, que consuma demasiado tiempo o recursos computacionales.
|  | Pruebas de compatibilidad | son un tipo de pruebas de software que aseguran que una aplicación o sistema funcione correctamente en diferentes entornos, configuraciones y condiciones. | DragonByte Technologies | No asumir que el modelo es compatible con todas las plataformas sin realizar pruebas en cada una de ellas.
|  | Documentación del Código | facilita la comprensión, mantenimiento y evolución del código a lo largo del tiempo. | DragonByte Technologies | No escribir código sin comentarios claros y concisos, lo que dificultará la comprensión futura por parte de otros desarrolladores
|  | Retroalimentación y Evaluación | son procesos cruciales para el desarrollo continuo y la mejora de proyectos, procesos y desempeño en una organización | DragonByte Technologies | Enfoque constructivo de tiene que realizar un espacio para que las criticas realizadas no se tomen como un fracaso se tendran que tomar como una oportunidad de mejora no importa cual sea
4 | 4 | Evaluacion del cliente
|  | Informe de Plan de Pruebas | es un documento detallado que describe cómo se llevarán a cabo las pruebas de software para garantizar que el sistema cumpla con los requisitos y estándares especificados. | DragonByte Technologies | omitir la descripción clara del alcance de las pruebas, ya que podría generar confusión sobre qué partes del sistema serán evaluadas.
|  | Identificar Casos de Prueba | el proceso de pruebas de software. Los casos de prueba son descripciones detalladas de cómo se deben probar las funcionalidades del software para asegurar que cumpla con los requisitos especificados | DragonByte Technologies | pasar por alto las funcionalidades críticas o de alto riesgo, ya que cualquier falla en estas áreas podría tener graves consecuencias.
|  | Informe de Control de Cambios | gestión de proyectos que detalla los cambios realizados en el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. | DragonByte Technologies | omitir una descripción clara del cambio realizado, ya que esto dificultará la comprensión de su propósito y justificación.
|  | Preparación del Entorno de Pruebas | proceso de pruebas de software. Un entorno de pruebas bien configurado garantiza que las pruebas se realicen en condiciones que imiten el entorno de producción | DragonByte Technologies | configurar el entorno de pruebas sin alinearlo con el entorno de producción, ya que podría generar resultados de pruebas irrelevantes o engañosos.
|  | Ejecución de Pruebas Funcionales | es una fase crítica en el ciclo de vida del desarrollo de software. Estas pruebas se centran en verificar que el software funciona según lo esperado y cumple con los requisitos funcionales especificados. | DragonByte Technologies | ejecutar pruebas sin haber preparado adecuadamente los datos de prueba, lo que podría dar lugar a resultados incorrectos o poco representativos.
|  | Ejecución de Pruebas no Funcionales | se enfoca en aspectos del software que no están directamente relacionados con sus funcionalidades específicas, pero que son cruciales para asegurar una experiencia de usuario satisfactoria y el rendimiento del sistema. | DragonByte Technologies | llevar a cabo las pruebas sin haber preparado escenarios de prueba realistas que reflejen las condiciones de uso esperadas.
|  | Colocar Criterios de Inicio, Aceptación, Rechazo y Suspensión | Estos criterios de aceptacion en el proyecto se realizan para que cuando se este apunto de cerrar el proyecto de forma correcta | DragonByte Technologies | iniciar pruebas si no se ha verificado que los datos de prueba sean adecuados y relevantes para los casos de prueba.
|  | Entrega de Resultados de Pruebas | es una fase crucial en el ciclo de vida de pruebas de software, ya que proporciona un resumen detallado de los resultados de las pruebas realizadas y su impacto en la calidad del sistema. | DragonByte Technologies | omitir una análisis exhaustivo de los resultados, ya que la falta de análisis puede llevar a interpretaciones incorrectas de la calidad del sistema.
|  | Muestra del Producto (Cambios Realizados) | es una representación o demostración del software o sistema que se ha desarrollado, mostrando sus características y funcionalidades principales. | DragonByte Technologies | presentar la muestra sin una descripción clara y detallada de los cambios realizados, ya que esto puede llevar a malentendidos sobre lo que se ha modificado.
|  | Retroalimentación y Evaluación | son procesos cruciales para el desarrollo continuo y la mejora de proyectos, procesos y desempeño en una organización | DragonByte Technologies | Enfoque constructivo de tiene que realizar un espacio para que las criticas realizadas no se tomen como un fracaso se tendran que tomar como una oportunidad de mejora no importa cual sea
Todo lo realizado en este documento fue creado por el equipo de dragon bite tecnologic y es de nuestra propiedad intelectual la plantilla fue sacada de parte del duoc en especifico de la materia de "Ingeneria de software"