## Lecciones Aprendidas
Registro de lecciones aprendidas
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Referencia | Integrante | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
1 | Nestor Aviles | Garden Store | Gestion, Direccion y comunicacion | 2024-12-06 | Oportunidad | Realizar mejora continua | Se quizo realizar diferentes mejoras en la dirrecion del proyecto y se realizaran pequeñas consultas orientadas al jefe de proyecto aconsejando diversas formas de optimizar el trabajo y la comunicacion | Lo bueno de detectar la oportunidad en el proyecto y dar consejos al jefe de proyecto fueron sus aplicaciones constantes para poder mejorar aun más y solucionar de mejor formas uno que otro error que pueda ocurrir | Se realizará una reunión orientado en el desarrollo y correciones de errores en la cual se formo un plan de manejo y de seguimiento de los procesosa realizar | Se aprendio a seguir mejorando las habilidades blandas que se tienen y poder analisar de forma mas profunda los procesos que se quieren llevar a acabo con el equipo
1 | Felipe Sanchez | Garden Store | Gestión de Comunicación y Liderazgo | 2024-12-06 | Oportunidad | Mejorar Comunicación y Liderazgo | Durante la planificación y desarrollo del proyecto, en las reuniones realizadas, nuestro lider de proyecto no demostro muchas habilidades de liderazgo o una comunicación mucho más continua con los distintos miembros del equipo | Al poder identificar esta oportunidad al momento de la planificación y desarrollo del proyecto, se puede llegar a aprovechar si se identifica a tiempo, asi la podemos aprovechar de mejor manera y mejorar con el tiempo | Se relizaran reuniones para conversar con los miembros del equipo para hacer preguntas sobre el comportamiento y trabajo del lider de proyecto, como se esta empeñando como lider o jefe de proyecto. | Como lección aprendida, se logro identificar esta oportunidad y se converso con el equipo para dar su opinion o dar sugerencias para que el lider de proyeto puede llegar a ser mejor o tener una actitud de liderazgo mucho mejor.
1 | Ignacio Jiménez | Garden Store | Gestión de Comunicación | 2024-12-06 | Amenaza | Falta de Comunicación | Durante el proyecto hubo mala comunicación con la cual se generaron varias discusiones en torno a como realizar los documentos y eso nos retraso mucho tiempo. | Esta situación provocó que nuevamente nos atrasaramos por nuestra mala comunicación | Se realizará una capacitación para que los integrantes del equipo sean capaces de saber como implementar los documentos de esta manera se va a prevenir nuevas discuciones o la falta de comunicación. | Bueno como equipo entendimos la importancia que tiene la comunicación y tambien saber de manera correcta lo que se debe de hacer dentro de cualquier documento
1 | Diego Barrera | Garden Store | Gestión de Base de datos | 2024-12-06 | Amenaza | Mala entrega de los datos de la Base de datos | Durante la fase de desarrollo nuestro equipo de desarrollo se dio cuenta de que se habia implementado de mala manera la base de datos, con lo cual se tuvo que realizar desde 0 la implementación. | Esta situación provocó que nuevamente nos atrasaramos por la mala entrega de los datos de la base de datos. | Se realizará una revisión por parte del equipo de desarrollo para revisar que cada software, base de datos, etc. y encontrar el porque la base de datos no entrega correctamente los datos solicitados | Bueno como equipo entendimos la importancia que tiene revisar lo que uno realiza antes de implementarlo en otro documento, software, etc. Porque de esta manera evitamos cualquier problema futuro.
Todo lo realizado en este documento fue creado por el equipo de dragon bite technologies y es de nuestra propiedad intelectual la plantilla utilizada fue reutilizada en la pagina del PMOinformatica

## Instructivo
Registro de lecciones aprendidas: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Referencia | Numeración de la lección aprendida según formato acordado, identifica unívocamente a una lección aprendida.
#REF! | El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Nombre del Proyecto | Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Área / Categoría | Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales, Comunicación, Gestión de los implicados, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre otros.
Fecha | Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.
Amenaza / Oportunidad | Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso (amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo.
Título | Alusivo a la situación presentada.
Descripción de la Situación | Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la situación.
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se término la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que se puedan medir.
Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar en el futuro.
Lección Aprendida / Recomendaciones | Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación.

## Ejemplo
Registro de lecciones aprendidas: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
XXXX-XXXX-XX | XXXX-XXXX-XX | Desarrollo de Sistema para Gestión de Lecciones aprendidas | Gestión de Requerimientos | 2011-10-28 | Amenaza | Documento de Diseño con insuficiente detalle. | Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar, en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior. Está situación ocasionó interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final. | Se retrasó la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el comportamiento esperado y se actualizó el documento de diseño funcional. Luego se realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada. Como acción preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseño funcional para buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar esos componentes. | Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados.