## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [13 empty] | DICCIONARIO EDT
Planificación | 24 | AO | QA | JP | DA | DBD | IN | DF | DR | IRT | DB |  |  | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA
Reunion Inicial | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 424 | Arquitecto Software | AO | Nestor Aviles | 11077 | 3323100
Kick Off | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | QA | QA | Diego Barrera | 7385 | 930510
Acta de Constitución | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | Jefe de proyecto | JP | Felipe Sanchez | 9231 | 1680042
Enunciado del Alcance del Proyecto | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | Desarrollador de aplicaciones moviles | DA | Ignacio Jimenes | 6154 | 787712
Identificar StakeHolders | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | Administrador de base de datos | ABD | Javier Guzman | 8745 | 559680
Panilla de Requerimientos | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | Ingeniero Informático | IN | Matias Arteaga | 6462 | 1602576
Matriz de Responsabilidad (RACI) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | Desarrollador Frontend | DF | Jose Donoso | 8000 | 128000
Diagrama EDT | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | Diseñador | DR | Tomas Campos | 3820 | 175720
Matriz EDT | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | Ingeniero de Redes y Telecomunicaciones | IRT | Nicolas Zuñiga | 4923 | 413532
Diccionario EDT | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | Desarrollador Backend | DB | Matias Carvagal | 8615 | 2601730
Diagrama Perl | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Informe de Espeficiación de Requerimientos (ERS) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | [5 empty] | 12202602
Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 36 |  | AO | 32 | 354464 |  | $11.666.898
Matriz de Adquisiciones | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | QA | 2 | 14770
Plan de Dirección de Proyecto | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | JP | 42 | 387702
Plan de Gestión del Alcance | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | DA | 16 | 98464 | 116 | 1284932
Plan de Comunicaciones | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | ABD | 2 | 17490 | 10 | 73850
Plan de Gestión de Calidad | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | IN | 6 | 38772 | 114 | 1052334
Plan de Gestión de Interesados | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | DF | 2 | 16000 | 10 | 61540
Plan de Gestión de Recursos | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | DR | 2 | 7640 | 10 | 87450
Matriz de Trazabilidad | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | IRT | 2 | 9846 | 116
Plan de Gestión de Costos | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | DB | 2 | 17230
Retroalimentación y Evaluación | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |  |  |  | 962378
Análisis del Riesgo | 39 | AO | QA | JP | DA | DBD | IN | DF | DR | IRT | DB |  |  |  | 424
Evaluación de Herramienta de Desarrollo | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Modelo de Entidad Relación | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 340 | COSTO POR FASE
Diagrama de Casos de Uso | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | Planificación | 3839696
Casos de Uso Extendido | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | Análisis del Riesgo | 2627820
Mockups | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | Desarrollar y Probar | 4772708
Diagrama de Actividad | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Diagrama de Secuencia | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | Evaluacion del cliente | 962378 |  | Costos de Despliegue en AWS
Diagrama de Estado | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | TOTAL HH FASES | 12202602 |  | Amazon Storage S3 | $5 US (por mes)
Diagrama de Clases | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | Amazon EC2 | $140 US (por mes)
Diagrama de Componentes | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | Amazon RDS | $120 US (por mes)
Diagrama de Paquetes | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | Compra de Dominio y DNS | $15 US (por mes)
Diagrama de Despliegue | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Analisis de Riesgos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Plan de Riesgos | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32
Mapa de Procesos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Identificar KPI y KRI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Modelo As Is | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Identificación de Politicas de Seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
Identificar Modelo de Calidad | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Modelo To Be | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Retroalimentación y Evaluación | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
Desarrollar y Probar | 75 | AO | QA | JP | DA | DBD | IN | DF | DR | IRT | DB
Preparación del Entorno de Desarrollo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
Programación de Base de Datos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Integracion de funcionalidades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24
Desarrollo de funcionalidad de seguridad | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32
Desarrollo de funcionalidad redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
Desarrollo de Api Rest | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 |  |  | Todo lo realizado en este documento fue creado por el equipo de dragon bite tecnologic y es de nuestra propiedad intelectual
Gestión de Permisos y Roles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
Integración de Funcionalidades Multiplataforma | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Desarrollo de Funcionalidades Avanzadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
Desarrollo de Vistas de Usuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
Integración de Servicios Externos | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
Desarrollo de Funcionalidades de Conectividad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16
Desarrollo de Funcionalidades de Automatización | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24
Analisis de Datos | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24
Preparación de Datos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24
Desarrollo de IA orientado en plantas | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56
Entrenamiento del Modelo de Aprendisaje Automatico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24
Opmitizacion y refactorizacion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
Creacion de Dashboard Inteligente | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
Documentación del Código | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
Retroalimentación y Evaluación | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
Informe de Plan de Pruebas | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Identificar Casos de Prueba | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Informe de Control de Cambios | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Preparación del Entorno de Pruebas | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Ejecución de Pruebas Funcionales | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24
Ejecución de Pruebas no Funcionales | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24
Colocar Criterios de Inicio, Aceptación, Rechazo y Suspensión | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24
Entrega de Resultados de Pruebas | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Muestra del Producto (Cambios Realizados) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Retroalimentación y Evaluación | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
Evaluacion del cliente | 14 | AO | QA | JP | DA | DBD | IN | DF | DR | IRT | DB
Informe de Acta de Cierre | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Informe de Cierre del Proyecto | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108
Informe de Lecciones Aprendidas | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Seguimiento y control de cambios | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Evaluación de la calidad | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Despliegue de la aplicación | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Presentación del Producto Final | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Capacitación usuario final | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Evaluación Postimplementación | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Plan de Mantenimiento | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
| 152 | 300 | 126 | 182 | 128 | 64 | 248 | 16 | 46 | 84 | 302
872

## Análisis de Ingresos
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | .- 2 AÑOS | .+ 2 AÑOS | RESPONS. | SUELDO | HH |  | Hora Extra
AO | Arquitecto de Software | - | X | 50% | 1800000 | 10000 | 8 horas de trabajo calculados | 15000 | Calculo sacado en base a 1 hora extra
QA | QA | - | X | 50% | 1200000 | 6666.6667 | 8 horas de trabajo calculados | 10000 | Calculo sacado en base a 1 hora extra
DBD | Desarrollador Backend | - | X | 50% | 1400000 | 7777.7778 | 8 horas de trabajo calculados | 11666.6667 | Calculo sacado en base a 1 hora extra
INF | Ingeniero en informatica | - | X | 50% | 1780000 | 9888.8889 | 8 horas de trabajo calculados | 14833.3333 | Calculo sacado en base a 1 hora extra
DFD | Desarrollador Frontend | - | X | 50% | 1000000 | 5555.5556 | 8 horas de trabajo calculados | 8333.3333 | Calculo sacado en base a 1 hora extra
DR | Diseñador | - | X | 50% | 800000 | 4444.4444 | 8 horas de trabajo calculados | 6666.6667 | Calculo sacado en base a 1 hora extra
ABD | Administrador de Base de Datos | - | X | 50% | 1500000 | 8333.3333 | 8 horas de trabajo calculados | 12500 | Calculo sacado en base a 1 hora extra
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000