## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades | [9 empty] | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Nestor Aviles | Diego Barrera | Felipe Sanchez | Ignacio Jimenez | Matias Arteaga | Javier Guzman | Jose donoso | Tomas Campos | Nicolas Zuñiga | Matias Carvajal
1 | Reunion Inicial | A | C | R | C | I | I | I | I | I | I
2 | Kick Off | A | I | R | I | I | I | I | I | I | I
3 | Acta de Constitución | R | C | R | I | A | I | I | I | I | I
4 | Enunciado del Alcance del Proyecto | R | I | A | I | R | I | I | I | I | I
5 | Identificar StakeHolders | R | I | A | I | R | I | I | I | I | I
6 | Evaluación de Herramienta de Desarrollo | C | I | C | C | A | I | I | R | I | I
7 | Modelo de Entidad Relación | R | I | A | I | R | I | I | I | I | I
8 | Diagrama de Casos de Uso | C | I | A | I | R | I | I | I | I | I
9 | Casos de Uso Extendido | C | I | A | I | R | I | I | I | I | I
10 | Mockups | C | C | A | I | R | I | I | R | I | I
11 | Preparación del Entorno de Desarrollo | I | I | C | R | A | I | R | I | R | R
12 | Programación de Base de Datos | I | C | C | C | A | R | C | I | I | C
13 | Integracion de funcionalidades | I | I | I | R | A | C | C | I | I | R
14 | Desarrollo de funcionalidad de seguridad | I | I | I | C | I | R | I | I | A | R
15 | Desarrollo de funcionalidad redes | I | C | I | C | A | R | I | I | R | C
16 | Informe de Plan de Pruebas | R | R | C | I | A | I | I | I | I | I
17 | Identificar Casos de Prueba | R | A | C | C | R | C | I | I | I | C
18 | Informe de Control de Cambios | R | C | A | C | R | C | I | I | C | C
19 | Preparación del Entorno de Pruebas | I | R | I | C | I | R | I | I | C | A
20 | Ejecución de Pruebas Funcionales | I | R | I | C | I | R | I | I | C | A
21 | Informe de Acta de Cierre | R | C | A | I | R | C | I | I | C | C
22 | Informe de Cierre del Proyecto | R | C | A | I | R | C | I | I | C | C
23 | Informe de Lecciones Aprendidas | R | C | A | I | R | C | I | I | C | C
24 | Seguimiento y control de cambios | R | C | A | C | R | C | I | I | C | C
25 | Evaluación de la calidad | C | R | A | C | C | C | I | I | C | R
https://www.pmoinformatica.com/2013/07/plantilla-matriz-raci-asignacion.html
Todo lo realizado en este documento fue creado por el equipo de dragon bite tecnologic y es de nuestra propiedad intelectual la plantilla que fue utilizada es de parte del PMOinformatica

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).