## lantilla de propuesta de cambio
PLANTILLA DE PROPUESTA DE CAMBIO
NOMBRE DEL PROYECTO | Garden Store |  |  | FECHA DE CREACIÓN | 2024-09-26
PROYECTO MGR. | Aplicacion de escritorio y pagina web |  |  | FECHA DE LA VERSIÓN | 2024-09-28
ORGANIZACIÓN | Dragon Bytes Technologies |  |  | VERSIÓN NO. | 1.0
CASO DE CAMBIO
CAMBIO PROPUESTO | - En este proyecto de aplicacion de escritorio y pagina web se tubo que realizar cambios en el modelo relacional ya que se encontraron areas o apartados inecesarios en las relaciones y tablas se contratara a un consultor de base de datos - Tambien lo que se cambiara de forma es el diagrama de clases que esta creado a base del modelo relacional de la base de datos
POR QUÉ SE REQUIERE UN CAMBIO | - En el ambiente del modelo relacional esta mal realizado o ejecutado ya que sufre problemas de los cuales no reflejan el modelo de negocio del proyecto a realizar - En el caso del diagrama de clases este se tendra que adaptar de acuerdo a los cambios realizados en el modelo relacional
RESULTADO PREVISTO | - El resultado que nosotros preveemos como equipo es una mejor calidad en el modelo relacional de la base de datos en la cual esto mejore la robustes de los procesos del proyecto - Se espera que el diagrama de clases arreglado permita un mejor desarrollo del negocio orientado en el entendimiento que este se tiene
PLAZOS ESTIMADOS | - El plazo estimado por nuestro equipo de desarrollo de estas actividades se espera por 10 dias maximos para poder dejar mas que listo las actividades que requieren arreglarlo
FACTORES ADICIONALES | - Se Considera la necesidad de corregir los apartados que encuentre inecesario el consultor ademas de ver mas formas de normalizar el modelo relacional - Tambien se vera que el diagrama cumpla con los estandares apropiados del proyecto
COSTOS ESTIMADOS | Segùn nuestra apreciaciòn y experiencia de los involucrados se cree o se estima $2.000.000 de pesos
IMPACTO DE LAS PARTES INTERESADAS | Identificar a las partes interesadas y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada uno
| BENEFICIOS POTENCIALES |  | POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Nestor Aviles | Realizar tareas de cambios orientado en el diagrama de clases del proyecto |  | No logram normalizar la gran cantidad de datos del modelo de negocios y comete errores en la informacion
Felipe Sanchez | Supervisar los procesos de forma continua en el proyecto asegurandose que ya no ocurran problemas en las tareas |  | Prioriza mas actividades que despues se le escapan y se escapan de las manos de su supervicion
Javier Guzman | Organizar junto al consultor de base de datos el modelo relacional y normalizar aun mas los datos del proyecto |  | Tiene opiniones en contra del consultor y en ves de ayudar comete mas errores en el modelo
IMPACTO EN EL PERSONAL Y LAS OPERACIONES | Identificar las áreas que probablemente se verán afectadas por el cambio, y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada una de ellas.
| BENEFICIOS POTENCIALES |  | POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
PROCESO | Con este cambio el proceso de normalizar la base de datos facilitara muchos ambitos del proyecto en general |  | Que no funcione completamente el cambio solicitado y que ocurran mas errores
TECNOLOGÍA | La tecnologia podria llegar a tener un upgrade muy significativo cuando se termine el proyecto |  | Podrìa llegar a tener algunos problemas de soporte, mantenciòn, etc
ESTRUCTURA | Nuestra estructura tanto de trabajo como del proyecto se beneficiaran del orden y de la gran calidad que se obtendra al final del proyecto |  | Que alguno de nuestros integrantes tenga exceso de trabajo y no trabaje al 100 para poder integrar de la mejor manera esta propuesta de cambio
APROBACIÓN
Solicitante |  | Felipe Sanches | FIRMA | Felipe sanches
FIESTA DE CONSULTORÍA |  | Nestor Aviles | FIRMA | Nestor Aviles
AVALADO POR |  | Dragon Bytes Technologies | FIRMA | Dragon Bytes Technologies
ESTIMACIÓN DE COSTO/BENEFICIO
COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO
RECURSO |  | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PREVISTA | COSTO ESTIMADO
Personal |  | Nestor Aviles y Felipe Sanchez |  | 2024-06-10 | 500000
Consulta |  | Rendimiento, Requisitos y Normalizacion |  | 2024-06-10 | 500000
Activo |  | Arquitecto, Jede de proyecto y Desarrollador de base de datos |  | 2024-06-10 | 800000
Tecnología |  | Base de datos, Bizagi y data modeler |  | 2024-06-10 | 200000
|  |  |  | TOTAL | 2000000 | 9,500,000
CAMBIOS ESTRUCTURALES
ELEMENTO |  | DESCRIPCIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PREVISTA | COSTO ESTIMADO ( + ) | AHORRO ESTIMADO ( - )
Nuevas contrataciones |  | Para este proyecto no se harán nuevas contrataciones
Posiciones redundantes |  | Para este proyecto no se harán posiciones redundantes
Promociones |  | Para este proyecto no se harán promociones
Degradaciones |  | Para este proyecto no se harán degradaciones
|  |  | TOTAL | 0 | 0
POSIBLES NUEVAS CONTRATACIONES
POSICIÓN |  | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PREVISTA | COSTO DE RECLUTAMIENTO
Para este proyecto no se harán nuevas contrataciones
Para este proyecto no se harán nuevas contrataciones
Para este proyecto no se harán nuevas contrataciones
Para este proyecto no se harán nuevas contrataciones
|  |  |  | TOTAL | 0
POSIBLES POSICIONES REDUNDANTES
POSICIÓN |  | DESCRIPCIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PREVISTA | COSTE ESTIMADO DE LA REDUNDANCIA ( + ) | AHORRO ESTIMADO ( - )
Para este proyecto no se harán posiciones redundantes
Para este proyecto no se harán posiciones redundantes
Para este proyecto no se harán posiciones redundantes
Para este proyecto no se harán posiciones redundantes
|  |  | TOTAL | 0 | 0
AHORROS ESTIMADOS ADICIONALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PREVISTA | AHORRO ESTIMADO ( - )
Para este proyecto no se realizarán cambios estructurales, lo cual no obtendremos ahorros adicionales
Para este proyecto no se realizarán cambios estructurales, lo cual no obtendremos ahorros adicionales
Para este proyecto no se realizarán cambios estructurales, lo cual no obtendremos ahorros adicionales
Para este proyecto no se realizarán cambios estructurales, lo cual no obtendremos ahorros adicionales
|  |  |  | TOTAL | 0
https://es.smartsheet.com/free-change-management-templates | En este link se realizo la descarga de la platilla utilizada para realizar este documento
Todo lo realizado en este documento fue desarrollado por el equipo de dragon bite tecnologic y es de nuestra propiedad intelectual utilizando la plantilla de cambios