## Fase Planificación
N° Tarea | Duración(Dias) | Rutas | Duracion total
1 | 1 | 1-2-3-6-7-8-10-11-13-14-16-17-18-21-22-23 | 17 dias
2 | 1 | 1-2-4-6-7-8-10-11-13-15-16-17-19-21-22-23 | 17 dias
3 | 1 | 1-2-5-6-7-8-10-11-13-14-16-17-20-21-22-23 | 17 dias
4 | 1 | 1-2-3-6-7-9-10-11-13-14-16-17-18-21-22-23 | 17 dias
5 | 1 | 1-2-4-6-7-9-10-11-13-15-16-17-19-21-22-23 | 17 dias
7 | 1 | 1-2-5-6-7-9-10-11-13-14-16-17-20-21-22-23 | 17 dias
8 | 1 | 1-2-3-6-7-9-10-12-13-14-16-17-18-21-22-23 | 18 dias
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 2
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 2
23 | 1
Todo lo realizado en este documento fue creado por el equipo de dragon bite tecnologic y es de nuestra propiedad intelectual

## Fase Diseño
N° Tarea | Duración | Rutas | Duracion total
1 | 1 | 1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-18-20 | 25 dias
2 | 2 | 1-3-4-6-8-9-10-12-14-15-17-19-20 | 25 dias
3 | 3 | 1-3-4-6-7-9-10-13-14-15-16-18-20 | 25 dias
4 | 3 | 2-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-18-20 | 26 dias
5 | 2 | 2-3-4-6-8-9-10-12-14-15-17-19-20 | 26 dias
6 | 2 | 2-3-4-6-7-9-10-13-14-15-16-18-20 | 26 dias
7 | 2
8 | 2
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 2

## Fase Desarrollo
N° Tarea | Duracion (dias) | Rutas | Duracion total
1 | 1 | 1-2-3-4-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | 33 dias
2 | 1 | 1-2-3-4-5-8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | 30 dias
3 | 2 | 1-2-3-4-5-6-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | 38 dias
4 | 4
5 | 2
6 | 10
7 | 2
8 | 2
9 | 5
10 | 2
11 | 2
12 | 2
13 | 2
14 | 1
15 | 1
16 | 2
17 | 2
18 | 2
19 | 2
20 | 2

## Fase Pruebas
N° Tarea | Duracion (dias) | Rutas | Duracion total
1 | 1 | 1-2-3-4-6-7-8-9 | 15 dias
2 | 2 | 1-2-3-4-6-7-8-10 | 15 dias
3 | 2 | 1-2-3-4-5-7-8-9 | 16 dias
4 | 2 | 1-2-3-4-5-7-8-10 | 16 dias
5 | 5
6 | 4
7 | 2
8 | 1
9 | 1
10 | 1

## Fase Despliegue
N° Tarea | Duracion (dias) | Rutas | Duracion total
1 | 1 | 1-2-3-5-6-7-8-9-10 | 13 dias
2 | 1 | 1-2-4-5-6-7-8-9-10 | 14 dias
3 | 1
4 | 2
5 | 2
6 | 2
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 3