## RFC- Ejemplo
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Nestor Aviles |  |  |  | Asignado a |  | Garden Store
Área/Entidad |  | Dragon Bytes Technologies |  |  |  | Cargo |  | Arquitecto de Software
Teléfono |  | 9011111111 |  |  |  | Correo electrónico |  | Nestor.aviles@gmail.com
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
Para este proyecto sera enfocado en el modelo relacional de la base de datos ademas de realizar el diagrama de clases | [6 empty] | 8:00 | 13:00 | SI |  | NO | x
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE RESPALDO | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Este cambio se desarrollará desde en la fase de inicio y en la fase de desarollo, de esta manera el cronograma no se alterará y el cliente deberá de dar la aprobación. | [6 empty] | 8:00 | 10:00 | SI |  | NO | x
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Cambiar relaciones de las entidades de la base de datos ya que estas no tienen un cierto nivel de normalizacion. Agregar una variable que posea la funcion de ordenar la imagen del producto. Realizar una relacion coherente con los modelos de relacion. Crear tablas de dirrecion de clientes. Realizar una relacion coherente de la sucursal con venta | [6 empty] | X |  |  |  | X
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Benjamin Castillo |  |  | FSS-01-AC |  | 2024-08-11 |  |  | Rendimiento, Diseño y Software
,
Se mejorará la normalizacion de los datos de la base de datos ya que hay tablas y relaciones junto con atributos que estan mal redactados o estos tienen errores en la optimizacion en el modelo de negocio del proyecto Garden Store ademas de realizar una diagrama de clases que esta orientado en el modelo relacional ya que esto servira para dejar la informacion mas estatica
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2024-08-12 |  |  |  | 8:00 |  | hrs |  |  | SI |  | NO | x
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación | Garden Store
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña | Modelo relacional y diagrama de clases
Soporte Aplicaciones |  |  |  | Otros
Soporte Infraestructura |  |  | x
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta | X | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Este cambio se requiere por temas de rendimiento, diseño y mantención del hardware. Ademas de los errores en la normalizacion de los datos en el proyecto y se requirio realizar una consultoria sobre la base de datos
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Los beneficios que se espera con esto es poder optimizar el software, realizar una mejor normalizacion del proyecto y poder aprender mucho mas sobre esto mejorando la comunicación en el equipo de desarrollo
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | FECHA/ HORA INICIO |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
Plan de Ejecuciòn | Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) |  |  |  | 2024-08-13 |  | 2024-08-14 |  | Desarrollador Backend, Arquitecto, Desarrollador Frontend, Ingeniero en Informàtica |  | 9 2023 4516
| Panilla de Requerimientos |  |  |  | 2024-08-15 |  | 2024-08-16 |  | Desarrollador Backend, Arquitecto, Desarrollador Frontend, Ingeniero en Informàtica |  | 9 2023 4516
| Modelo de Entidad Relación |  |  |  | 2024-08-19 |  | 2024-08-20 |  | Desarrollador Backend, Arquitecto, Desarrollador Frontend, Ingeniero en Informàtica |  | 9 2023 4516
| Diagrama de Clases |  |  |  | 2024-08-21 |  | 2024-08-22 |  | Desarrollador Backend, Arquitecto, Desarrollador Frontend, Ingeniero en Informàtica |  | 9 2023 4516
| Preparación de entorno de desarrollo |  |  |  | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 |  | Desarrollador Backend, Arquitecto, Desarrollador Frontend, Ingeniero en Informàtica |  | 9 2023 4516
| Programación de Base de Datos |  |  |  | 2024-08-26 |  | 2024-08-26 |  | Desarrollador Backend, Arquitecto, Desarrollador Frontend, Ingeniero en Informàtica |  | 9 2023 4516
PLAN DE PRUEBAS | Preparación de entorno de pruebas |  |  |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-11 |  | QA, Arquitecto, Ingeniero en Informatica, Desarrollador Backend, Desarrollador Frontend |  | 9 2023 4516
| Ejecución de pruebas funcionales |  |  |  | 2024-11-12 |  | 2024-11-14 |  | QA,Desarrollador Backend, Ingeniero en Informatica, Desarrollador Frontend |  | 9 2023 4516
| Establecer Criterios |  |  |  | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 |  | Arquitecto, QA, Ingeniero en Informatica |  | 9 2023 4516
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back) | No se realizará un plan de reversión
No se realizará un plan de reversión
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Problemas de normalizacion de la base de datos |  |  | Realizar pruebas para saber si esta en funcionamiento la arquitectura de la base de datos y que esta no tenga problemas |  |  |  | Desarrollador de base de datos, Arquitecto Software, Jefe de proyecto |  |  | 9 2023 4516
Problemas del diagrama de clases |  |  | Realizar un modelo de negocio apropiado con el diagrama de clases realizado |  |  |  | Desarrollador de base de datos, Arquitecto Software, Jefe de proyecto |  |  | 9 2023 4516
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Normalizacion del modelo relacional de la base de datos. Diagrama de clases arreglada |  |  |  |  | Que la informacion normalizada en el modelo sea completamente elegible y este ordenado de forma conceptual. Que el diagrama de clases tenga las mismas caracteristicas respecto al modelo relacional
9. ANEXOS
Modelo relacional como PNG, Planilla de requerrimientos en el proyecto, Documento de arquitectura (DAS)
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Benjamin Castillo |  |  |  | Gerente TI |  | 2024-11-21 |  | Benjamin Castillo |  |  | benjamin.castillo@gmail.com
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta | X | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal |  | Emergen. | X | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Nestor Aviles |  |  |  | Arquitecto Software |  | 2024-11-22 |  | Nestor Aviles |  |  | nestor.aviles@gmail.com
Matias Arteaga |  |  |  | Ingeniero en Informatica |  | 2024-11-22 |  | Matias Arteaga |  |  | matias.arteaga@gmail.com
Diego Barrera |  |  |  | QA |  | 2024-11-22 |  | Diego Barrera |  |  | diego.barrera@gmail.com
Felipe Sanchez |  |  |  | Desarrollador Backend |  | 2024-11-22 |  | Felipe Sanchez |  |  | felipe.sanchez@gmail.com
CAMBIO APROBADO
SI |  | x | OBSERVACIONES |  | Se espera que los cambios realizados en el proyecto de acuerdo a lo acordado en este documento y en los anteriores de un concordancia respecto a los metodos de trabajo en la organización y de como esta tiene la perspectiva de forma clara en el proyecto
NO
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.