## Descripción Planes
| Riesgo | Vulnerabilidad | Amenazas | Plan de mitigacion | Plan de contingencia | Tipo de Estrategia | Pasos de trabajador | Recursos | Responsable | Tiempo | Costos | Probabilidad | Impacto | Calificacion
Fase de Planificación
Enunciado del Alcance del Proyecto | - Falta de claridad en los objetivos - Alcances no medidos en el tiempo - Recursos sobrestimados | - Los objetivos del proyecto se ven compromentidos - No se midieron los alcances con objetividad - No se realiza un analisis acorde de los recursos | - El proceso ya esta avansado - Los alcances no se pueden cambiar - Falta de recursos en el proyecto | - Se realizaran reuniones para acotar dudas y revisar lo avanzado - Se realizan analisis orientados en los alcances respecto al proyecto - Realiza un estudio de los recursos a utilizar en el proyecto | - Tener un dispositivo que permita capturar ideas o escribir objetivos Para poder realizar un analisis de la situacion - Realizar un monitoreo roeintado en los alcances realizados - Reevaluar las necesidades basicas del proyecto en el dia a dia | -Evitar - Mitigar - Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Realizar lista de objetivos Repartir Objetivos claros en los integrantes Evluar los procedimientos ----------------------------------------------------------------- | 1) Mesas 2) Sillas 3) Enchufes 4) Computador | Ingeniero de software | 1 Hora | $354.970 | 1) 3 2) 4 3) 3 | 1) 5 2) 5 3) 4 | 1) 15 2) 20 3) 12
Plan de Gestión de Interesados | - Falla de alineación entre los interesados - Gasto de tiempo - Carencia de organizacion | Desinformacion de los interesados - Retrazo en las tomas de dirreccion del proyecto - Comunicacion ineficiente en el equipo de trabajo | - Nadie sabe que lugar o actividad tienen que desarrollar en el proyecto entregando mal un objetivo - Se desperdicio el tiempo de los interesados - Se han generado problemas tanto de la moral como profesionales | - Se dedicaran mas tiempo para evitar malentendidos entre los interesados - Realizar un plan de interesados orientado al problema principal de estos - General un ambiente en donde la comunicacion sea un caso primordial en el equipo | Tener una pizarra o cuaderno para organizar y gestionar a los interesados del equipo - Establecer reuniones generales ademas de fomentar objetivos claros en el equipo de desarrollo - Revision de las cargas de trabajo ademas de las expectativas | - Evitar - Evitar - Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Realizar un plan de interesados - Realizar lluvia de ideas - Evaluar las ideas - Proceder a realizarlas ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) Documentos 3) Licencia en world | Jefe de proyecto | 3 Horas | $ 40.000 | 1) 1 2) 4 3) 3 | 1) 3 2) 4 3) 3 | 1) 3 2) 4 3) 3
Reunion Inicial | - Se caiga la conexión a internet - Mal tiempo - No hay conexion a internet | - Los cables de ethernet se encuentran dañados - Esta lluviendo - No se paga la cuenta | - Compartir Internet mediante dispositos de uso Movil - No se puede cambiar la reunion - Tardara dias para poder recibir señal o datos | - Mantención periodica a cableado ethernet - Tener internet por medio de cable - Se realiza un plan de seguimiento para reordar posibles facturas de internet | - Llamar al equipo especializado - Tratar de comunicarse con algun jefe de la compañia sobre la situacion - Se puede tener acceso a internet atravez del movil | - Mitigar - Evitar - Evitar | - Documentar el Problema - Verificar la Garantía - Obtener Información de Contacto - Llamar al Soporte Técnico - Describir el Problema - Responder Preguntas - Garantía Extendida ----------------------------------------------------------------- | 1) documento 2) Licencia en world 3) Computador 4) Generador electrico | Ingienero en redes | 1 hora o 2 horas | $ 371.990 | 1) 4 2) 2 3) 4 | 1) 5 2) 5 3) 5 | 1) 12 2) 4 3) 3
Plan de Dirección de Proyecto | - Inadecuada Definición de Entregables - Cambios no controlados - Carencia de organizacion | - Posible filtracion de entregables - Tiempo excedido dentro del plazo - Comunicacion ineficiente en el equipo de trabajo | -Se esta ejecutando el cronograma de entregables ya establecido no hay tiempo para gestionar - Se desperdicio el tiempo de los interesados - Se han generado problemas tanto de la moral como profesionales | Se realizara mantenimientos adecuados a la informacion de los entregables - Crear un organigrama de acuerdo a lo planificado - General un ambiente en donde la comunicacion sea un caso primordial en el equipo | Realizar una reunion adecuada junto con los actores del proyecto para proponer un nuevo cronograma - Establecer reuniones generales - Revision de las cargas de trabajo ademas de las expectativas | - Mitigar - Evitar - Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Definir los entregables entre el equipo - Distribuir los entregables - Realizar los entregables en la medida de tiempo ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) Cuaderno 3) Lapiz 4) Silla 5) Mesa | Jefe de proyecto | 2 Horas | - | 1) 5 2) 4 3) 5 | 1) 5 2) 5 3) 5 | 1) 8 2) 4 3) 3
Plan de Gestión del Alcance | - Falta de Claridad en los Intereses - Subestimacion del alcance - Alcance mal definido | - Malinterpretacion de los intereses - No dejar una priorizacion objetiva - Problemas dentro del proyecto | - Se estan haciendo actividades sin saber su proposito - Paso del tiempo en la priorizacion objetiva - No se pueden corregir los alcances orientados en el proyecto | - Dejar claro los intereses del proyecto a través de reuniones semanales o realizarlo mendiante las diarias - Realizar un plan de actividades de acuerdo a las actividades - Buscar los problemas dentro del proyecto y empezar a buscar soluciones | - Realizar una lluvia de ideas enfocado en los intereses que se quieren emplear en el proyecto - Realizar un analisis los caules se tendra como objetivo observar como estan priorizados los alcances - Mantener una observacion constante en los alcances | - Evitar - Evitar - Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Realizar una charla sobre los intereses Realizar un informe o lista de los interesrs de estos ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) Cuaderno 3) Lapiz 4) Silla 5) Mesa | Jefe de proyecto | 2 Horas | - | 1) 5 2) 4 3) 4 | 1) 5 2) 4 3) 4 | 1) 15 2) 4 3) 3
Panilla de Requerimientos | - Ambigüedad en los Requerimientos - Requisitos contra producentes - Interpretaciones erroneas | - Requerrimientos inecesarios en el proyecto - No se plantea una situacion de acuerdo a los requisitos - Se suele confundir definiciones | - Obtencion de requerrimientos mal realizados - Se realizan requisitos totalmente erroneos en el proyecto - Gran cantidad de requisitos con definiciones estan mal planteadas | - Dejar claro cuales seran los requerrimientos del proyecto y realizar una especie de informe o planilla para que sea estructurado - Se establece una situacion real de los requisitos y se analizara - Se realizara una reuinion especificamente a resolver las definiciones de los requisitos del proyecto | - Ejecutar un analisis de requerrimientos - Se realizara un trabajo de observacion para ver como estos interactuan con el proyecto - Reevaluar las necesidades basicas del proyecto en el dia a dia | - Aceptable - Mitigar - Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Realizar investigacion de los requerimientos -Crear una lista de los requerimientos - Realizar un enfoque de los requerimientos de forna actualizada ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) Cuaderno 3) Lapiz 4) Silla 5) Mesa | Arquitecto | 4 Horas | - | 1) 4 2) 2 3) 3 | 1) 5 2) 5 3) 4 | 1) 10 2) 4 3) 3
Reunion Inicial | - Falta de Alineación con el Equipo - Falta de comunicacion | - Malinterpretacion de los roles del equipo de trabajo - Los integrantes del equipo de trabajo no se comunican | - No hay un orden prestablecido en el equipo de desarrollo - Se realizan actividades sin antes aver consultado cuales eran | - Dejar claros los roles que tendrá el equipo de trabajo a su vez de realizar la designación de forma correcta - Fomentar un espacio de comunicacion en la cual el equipo de trabajo se comunique con mas frecuencia | - Realizar un plan de acción orientado en la alineación del equipo - Realizar una observacion de lo realizado hasta ahora y realizar un plan de accion con las actividades realizadas | - Evitar - Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Realizar una breve charla - Acotar problematicas del equipo -Proponer plan de seguimiento ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) licencia de exceel 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Jefe de proyecto | 2 Horas | 60000 | 1) 4 2) 3 | 1) 5 2) 5 | 1) 20 2) 4 3) 3
Documento de Arquitectura del Sistema | - Ambigüedad en los Componentes del EDT - Incompatibilidad de los componentes | - Componentes malgastados en el EDT - Se realiza una mala priorizacion de componentes | - Desarrollo de componentes mal realizados o ejecutados tiempo gastado - Los componentes verificados son de nivel bajo o su funcionalidad no engloba apartados mucho mas importante | - Realizar una investigacion exaustiva sobre los componentes relacionados a la EDT del proyecto - Realizar una reunion de equipo orientada en el impacto y prioridad de los componentes durante una largo periodo | - Ejecutar un desglose detallado de tareas - Se dejaran los componentes de nivel bajo tanto de alto en observacion | - Mitigar - Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Realizar investigacion de los componentes EDT - Tomar lista de los compomentes -Examinarlos con detenida observacion -Empezar a corregir ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) Cuaderno 3) Lapiz 4) Silla 5) Mesa | Arquitecto | 4 Horas | - | 1) 3 2) 2 | 1) 5 2) 5 | 1) 15 2) 4 3) 3
Matriz de Responsabilidad | - Descomposición Inadecuada del Trabajo - Falta de claridad en los objetivos | - Desorden del trabajo a realizar - Se pierden los objetivos iniciales de la matriz | Desorden de actividades del equipo de trabajo y irresponsabilidad de trabajo - La escalabilidad de los objetos esta infravalorada | - Organizar una designacion adecuada del trabajo del equipo - Realizar una reunion enfocada en la matriz la cual se hablaran los objetivos planteados | - Establecer un proceso de organizacion enfocada en la organizacion del trabajo - Se mantendran bajo observacion la escalabilidad que esta sucediento en la matriz la cual tendra el objetivo de controlar lo que este despues | - Evitar - Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Reunir las tareas de trabajo - Realizar un desglose de trabajo -Cronometrar las actividades ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) licencia de exceel 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Jefe de proyecto | 2 Horas | - | 1) 3 2) 2 | 1) 4 2) 5 | 1) 8 2) 4 3) 3
Acta de Constitución | - Ambigüedad en las Definiciones - Falta de dirrecion en el proyecto | - Malinterpretacion de las definiciones del trabajo - El jefe no tiene conocimientos previos sobre el proyecto | - Trabajo avanzado en definiciones mal ejecutadas - No realiza gestion o carece de actividades blandas con el equipo de trabajo | - Realizar una investigacion exaustiva sobre los las areas de trabajo que necesita el proyecto - Darle recomendaciones o pedirle que realize cursos de gestion o conocimientos basicos | - Tener un cuaderno para poder dejar ideas sobre las definiciones de las areas de trabajo - Implementar medidad de sosiabilidad enfocado en el jefe del equipo para que este por consiguiente pueda general aptitudes blandas de comunicacion | - Aceptable - Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Realizar investigacion adecuada de las definiciones mas solidas en el entorno de proyecto - Realizar una lista de estas - Ordenar las definiciones ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) licencia de exceel 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Arquitecto | 2 Horas | - | 1) 3 2) 3 | 1) 4 2) 5 | 1) 10 2) 4 3) 3
Plan de Gestión de Recursos | - Identificación Incompleta de Recursos - Sobrestimacion de los recursos | - Todos los recursos no estan desempleados de forma completa - | - Recursos sobre estimados y gasto de tiempo inecesario - | Realizar una reunion orientado en el uso adecuado de los recursos que se tienen a disposicion | Usar plantillas y listas prediseñadas o que esten de caracter completo para completar la tarea de forma ordenada | Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Ordenar los recursos disponibles - Planificar los recursos que se querran utilizar - Organizar los recursos - Ejecutar el proceso ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) licencia de exceel 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Jefe de proyecto | 2 Horas | - | 1) 4 2) 4 3) 3 | 1) 5 2) 4 3) 3 | 1) 20 2) 4 3) 3
Plan de Gestión de Costos | Estimaciones de Costos Inexactas | Error de estimacion de costos | Gasto de capital invertido de forma negativa en el proyecto | Realizar un plan de control de costos enfocado en todo lo que se realizara en el proyecto | Realizar metodos de analisis de costos para intentar aproximar el uso general de dinero | Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Realizar un analisis de costos - Realizar un presupuesto Fijo ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) licencia de exceel 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Jefe de proyecto | 4 Horas | - | 1) 4 2) 4 3) 3 | 1) 5 2) 4 3) 3 | 1) 20 2) 4 3) 3
Plan de Gestión de Calidad | Manejo despreocupado de la calidad | Se pasa de lado o se ignora este apartado | Implementacion de un modelo de calidad ineficiente de acuerdo al proyecto | Realizar una investigacion del campo a realizar para poder tomar una forma de abordarlo | Tener un libro o pagina web que este orientada en calidad de software y realizar un bosquejo de como se usa el metodo de calidad escogido | Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo Realizar una investigacion de la calidad del proyecto - Crear un plan de trabajo o seguimiento de acuerdo a la estructura de la calidad - Comenzar a trabajar ----------------------------------------------------------------- | 1) Computador 2) herramienta de diagramas 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Aquitecto | 4 Horas | - | 1) 3 2) 4 3) 3 | 1) 4 2) 4 3) 3 | 1) 12 2) 4 3) 3
Fase de Diseño | Riesgo | Vulnerabilidad | Amenazas | Plan de mitigacion | Plan de contingencia | Tipo de Estrategia | Pasos de trabajador | Recursos | Responsable | Tiempo | Costos | Probabilidad | Impacto | Calificacion
Modelo de Entidad Relación | Relaciones Incorrectas | Se compromete el modelo relacional | Pasa a produccion con las relaciones incorrectas | Dedicarle horas de desarrollo al modelo estas estaran supervisadas por otro actor el cual estara como consultor | Realizar una revision de las relaciones y despues intentar una normalizacion de los datos | Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Analisis de los modelos - Tomar en cuenta las relaciones incorrectas - Normalizar los datos del modelo - Realizar un analisis actualizado del modelo | 1) Computador 2) herramienta de modelamiento de base de datos 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Progamador de Base de datos | 2 Horas | - | 1) 4 | 1) 4 | 1) 16
Diagrama de Casos de Uso | Ambigüedad en los Casos de Uso | Casos de uso malgastados en el proyecto | Los casos de uso no son manejables de acuerdo a la metrica escogida | Realizar un trabajo de investigacion sobre la competencia de que se espera con el desarrollo orientado en los casos de uso | Ejecutar una revision temprana de los casos de uso que se plantearon | Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Tomar una lluvia de idea ambientando los casos de uso - Realizar analisis intensivo de los casos - Procesar casos de uso | 1) Computador 2) herramienta de diagramas 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Aquitecto | 2 Horas | - | 1) 3 | 1) 4 | 1) 12
Evaluación de Herramienta de Desarrollo | Computador se rompe | No funcionan los componentes del computador | No haber realizado un respaldo de la informacion con anteriolidad | Cambiar los componentes por unos nuevos | Realizar una carga de datos desde la nube hacia otro dispositivo para tener en cuenta la informacion | Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Tomar una lluvia de idea ambientando los casos de uso - Realizar analisis intensivo de los casos - Procesar casos de uso | 1) Mesas 2) Sillas 3) Herramientas | Jefe de Proyecto | 1 Hora | - | 1) 2 | 1) 5 | 1) 10
Evaluación de Herramienta de Desarrollo | Pantallas en negro | El programa tiene un bug | No haber realizado un respaldo de la informacion con anteriolidad | Realizar mantenimiento apropiado a los equipos de trabajo | Tener en cuenta todo lo realizado y cambiarse a otro dispositivo | Mitigacion | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Tomar una lluvia de idea ambientando los casos de uso - Realizar analisis intensivo de los casos - Procesar casos de uso | 1) Mesas 2) Sillas 3) Computador | Jefe de Proyecto | 1 Hora | - | 1) 3 | 1) 4 | 1) 12
Mockups | Falta de Consistencia en el Diseño | Malinterpretacion de los diseño de la aplicacion | Se realiza ya vistas de usuario enfocado en los mockups obtenidos | Realizar pequeños diseños preliminares del proyecto para estar revisando de forma secuencial | Realizar un procedimiento de retroalimentacion y diseño en forma de ciclos | Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Tomar una lluvia de idea ambientando los casos de uso - Realizar analisis intensivo de los casos - Procesar casos de uso | 1) Computador 2) herramienta de diagramas 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Aquitecto | 4 Horas | - | 1) 3 | 1) 5 | 1) 15
Diagrama de Actividad | Ambigüedad en los Flujos de Actividad | El flujo de actividades se ve deteriorado | Los flujos de actividad usa dos no son manejables de acuerdo a las actividades escogida | Buscar fuentes de informacion sobre como se realiza la actividad y cual es su flujo y realizar junto al equipo | Uso de modelos diferentes para guiar y considerar otros apartados en especificos | Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Tomar una lluvia de idea ambientando los casos de uso - Realizar analisis intensivo de los casos - Procesar casos de uso | 1) Computador 2) herramienta de diagramas 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Jefe de Proyecto | 4 Horas | - | 1) 3 | 1) 5 | 1) 15
Diagrama de Actividad | Error con los Requisitos Funcionales | Falta de seguridad en los datos | Procesamiento de requisitos funcionales llevado a una forma inadecuada | Juntarse entre los actores de la actividad y realizar la actividad en conjunto ademas ejercer habilidades blandas | Analisis detallado de los requisitos para realizar una iteracion en la actividad | Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Tomar una lluvia de idea ambientando los casos de uso - Realizar analisis intensivo de los casos - Procesar casos de uso | 1) Computador 2) licencia de exceel 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Aquitecto | 2 Horas | - | 1) 2 | 1) 4 | 1) 10
Diagrama de Despliegue | Desactualización del Diagrama | Proceso clave del diagrama falla | Software deficas en muchos puntos de despliegues de el software | Realizar trabajo en paralelo enfocado en los diagramas | Realizar una integracion junto a los otros documentos realizados | Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Tomar una lluvia de idea ambientando los casos de uso - Realizar analisis intensivo de los casos - Procesar casos de uso | 1) Computador 2) herramienta de diagramas 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Aquitecto | 4 Horas | - | 1) 3 | 1) 5 | 1) 15
Diagrama de Paquetes | Error de representación de Contenido de Paquetes | Se pasan por alto paquetes importantes en el proyecto | La organizacion del modelo se ve coimprometida de acuerdo a la organizacion que precede | Organizar los paquetes que se tienen en el proyecto y despues realizar el diagrama entre actores | Analisar los paquetes integrados en el diagrama y realizar una normalizacion de los datos demostrados | Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Organizar los paquetes del proyecto - Realizar un diargama estructura - Realizar una revision en conjunto | 1) Computador 2) herramienta de diagramas 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Aquitecto | 4 Horas | - | 1) 3 | 1) 5 | 1) 15
Identificar KPI y KRI | Validacion erronea de los KPI y KRI | Se registran procesos con objetivo erroneo | Integracion de procesos inadeacuados al proyecto a realizar causando problemas de organizacion | Realizar trabajo pararelo en la organizacion y gestionar los procesos junto al equipo de trabajo | Ver las metricas de procesos que se alistaron para poder realizar el informe | Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Escribir diferentes procesos que tenga el proyecto dentro del equipo - Realizar una revision en pararelo con los procesos realizados | 1) Computador 2) licencia de world 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Aquitecto | 4 Horas | - | 1) 4 | 1) 5 | 1) 20
Modelo As Is | Procesos del AS IS indefinidos | Error de procesos enfocado en el diagrama | Modelo de procesos comprometidos ya que los procesos que se representan estan mal planteados comprometiendo todo el analisis | Realizar trabajo pararelo en la creacion y gestion del diagrama AS IS | Tener en cuenta los documentos que se tenian encuenta en el AS IS | Mitigar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Tomar en cuenta la lista anterior - Abrir la herramienta de dibujo o creacion del diagrama - Empézar a realizar bocetos preliminares del proyecto - Crear AS IS de forma completa y ordenada - Evaluacion del AS IS | 1) Computador 2) licencia de world 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Aquitecto | 4 Horas | - | 1) 3 | 1) 5 | 1) 15
Modelo To Be | Falla del modelo TO BE | Malinterpretacion de el modelo de calidad | Error de implementacion de calidad en el modelo TO BE causando una mal integracion de mejora continua en el proyecto por ende se compromete el modelo de calidad escogido | Realizar trabajo pararelo en la mejora y gestion del modelo TO BE | Implementar una segunda opcion del modelo de calidad implementando y tratar de noramlizar los procesos que esten en uso | Evitar | - Documentar el Problema - Reunir al equipo de trabajo - Ver oportunidades de mejora - Investigar sobre modelos de calidad - Elegir un modelo de calidad - Acoplar la mejora continua en la linea base - Realizar diagrama TO BE -Evaluacion del TO BE en el proyecto | 1) Computador 2) herramienta de diagramas 3) Cuaderno 4) Lapiz 5) silla 6) mesa | Aquitecto | 4 Horas | - | 1) 4 | 1) 5 | 1) 20
Fase de Desarrollo | Riesgo | Vulnerabilidad | Amenazas | Plan de mitigacion | Plan de contingencia | Tipo de Estrategia | Pasos de trabajador | Recursos | Responsable | Tiempo | Costos | Probabilidad | Impacto | Calificacion
Programación de Base de Datos | - No se crea la base de datos - El gestor de base de datos no se ejecuta - La base de datos no recibe los datos | - Tener lenta la conexión de internet - El programa no se encuentra actualizado - La conexión no es estable | - No se sabe quien es el administrador de la base de datos - No se puede levantar de nuevo la pagina - Tiene algun conflicto con el servicio o el hardware del equipo | - Contratar un nuevo proveedor de internet - Actualizar el gestor de base de datos - Mover la base de datos a un servidor más cercano | - Actualización de la documentación y políticas del administrador de la base de datos - Comunicación y gestión de expectativas en la pagina - Coordinación con proveedores y soporte técnico en el servicio del hardware | - Transferir - Mitigar - Mitigar | - Identificar el Problema - Verificar los permisos y roles - Comprobar la conexion de la base de datos - Revisar la configuracion de la base de datos | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Progamador de Base de datos | 4 Horas | $60.000 | 1) 2 2) 3 3) 3 | 1) 5 2) 4 3) 5 | 1) 10 2) 12 3) 15
Integracion de funcionalidades | La integración se interrumpe por mala programación del Software | El software tiene errores en el codigo fuente | Se puede llegar a perder datos criticos | Realizar una revision y pruebas del software | Gestión de versiones | Mitigar | - Identificar el Problema - Verificar la integracion - Reprogramacion y correccion - Realizar pruebas de integracion | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Programador | 4 Horas | $300.000 | 1) 3 | 1) 4 | 1) 12
Desarrollo de funcionalidad de seguridad | - Monitoreo de transacciones - La configuración realizada no es la correcta | - El monitoreo de transacciones entrega datos personales - No tenemos el personal capacitado | - No realiza el monitoreo y se cae muchas veces el servicio - Falta de conocimientos para identificar y mitigar vulnerabilidades de seguridad | -Definición de Reglas de Alerta enfocadas en las transacciones del usuario - Revisiones y validaciones | - Respuesta rápida y restauración del servicio - Colaboración Externa | - Mitigar - Mitigar | - Identificar el Problema - Confirmar sobre incidentes previos - Revisar estandares y normativas - Inspeccionar el manejo de datos sensibles - Realizar analisis de amenazas - Implementar medidas de autentificacion - Pruebas de vulnerabilidades | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Aquitecto | 4 Horas | $245.000 | 1) 2 2) 4 | 1) 5 2) 5 | 1) 10 2) 20
Desarrollo de funcionalidad redes | Error con la funcionalidad de redes | Cableado en mal estado | Ocurre un accidente de transito con un poste | Realizar inspección del cableado | Contratar un servicio de internet secundario | Mitigar | - Identificar el Problema de red - Revisar la conexion del router y switches - Verificar la señal WiFi - Analizar trafico de red - Comprobar el Uso de banda ancha - Pruebas de conectividad | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Ingienero en redes | 2 Horas | $80.000 | 1) 1 | 1) 3 | 1) 3
Desarrollo de Api Rest | Error en el codigo de Api Rest | La comunicacion de la api no funciona | Se cae el servicio de la api con su comunicacion | Documentación de la API de la comunicacion | Análisis post-incidente y mejora continua de acuerdo al servicio de la api | Evitar | - Identificar el Problema - Verificar el formato de solicitud - Verificar el formato de respuesta - Revisar los encabezados HTTP - Revisar el codigo de la Api - Comprobar el estado de la base de datos | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Programador | 4 Horas | $30.000 | 1) 4 | 1) 5 | 1) 20
Gestión de Permisos y Roles | No realiza la gestion de roles y permiso | Se realiza pero no efectuan ningun cambio | El sistema nunca da una notificacion o una especie de alerta sobre los roles | Interfaz de Administración enfocada en roles y permisos para tener una mayor facilidad | Revisión y mejora del sistema de notificaciones de roles | Mitigar | - Identificar el Problema - Acceder al sistema de administracion de roles y permisos - Revisar los controladores de acceso - Validacion de acceso - Realizar pruebas de acceso | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Ingeniero de software | 2 Horas | $30.000 | 1) 2 | 1) 3 | 1) 6
Integración de Funcionalidades Multiplataforma | Fallo en la Integración de Funcionalidades Multiplataforma | El software tiene errores en el codigo fuente | Problemas de sincronizacion de datos | Realizar testing de la funcionalidad | Actualizaciones y Parches | Mitigar | - Identificar el Problema - Verificar los requisitos - Verificar las Api y servicios compartidos - Revisar de compatibilidad de multiplataforma - Pruebas unitarias por plataformas - Pruebas de integracion multiplataformas | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Ingeniero de software | 4 Horas | $300.000 | 1) 2 | 1) 5 | 1) 10
Desarrollo de Funcionalidades Avanzadas | - El computador no enciende - Se corta el suministro electrico - Se corta el servicio de internet | - La fuente de poder no funciona - No tener generadores de emergencia - Los cables de ethernet se encuentran en mal estado | - El sistema operativo se corrompio - Ocurre un accidente de transito contra un poste de luz - El proveedor del servicio de internet recibe un ataque DDOS | - Comprar una nueva fuente de poder - Cambiar y renovar la instalacion electrica - Comprar nuevos cables de ethernet | - Cambiar el computador - Tener generadores de emergencia - Utilizar datos del celular | - Mitigar - Evitar - Evitar | - Revisar las metricas de medicion - Identificar que partes de la aplicacion son lentas - Optimizar el tamaño de recursos - Optimizar el codigo - Realizar pruebas de carga y estres | 1) Computador 2) Conexión a Internet 3) Personal 4) Sala 5) Escritorios 6) Sillas | Programador | 4 Dias | $30.000 | 1) 2 2) 2 3) 2 | 1) 3 2) 4 3) 4 | 1) 6 2) 8 3) 8
Desarrollo de Vistas de Usuarios | Problemas de Usabilidad | Rechazo por parte del Usuario | Error de usuario por complejidad en la interfaz | Revision y ajuste de diseño | Actualizacion de Diseño | Mitigar | - Revisar los feedback de los usuarios - Identificar los problemas mas comunes - Realizar un analisis comparativo - Rediseñar la interfaz de usuario - Mejorar la accesibilidad | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 2 Horas | $30.000 | 1) 1 | 1) 3 | 1) 3
Integración de Servicios Externos | Fallo en la Integración de Servicios Externos | Tiene un problema en el codigo fuente | Corrupción en la base de datos | Realizar pruebas del sistema | Restauración desde copias de seguridad de las bases de datos | Mitigar | - Identificar el Problema - Verificar si el servicio externo esta en funcionamiento - Revisar la configuracion de red - Utilizar herramientas de monitoreo y logs - Pruebas automatizadas - Definir plan de respaldo | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Ingeniero de software | 4 Horas | $300.000 | 1) 2 | 1) 8 | 1) 16
Desarrollo de Funcionalidades de Conectividad | - El computador no enciende - Se corta el suministro electrico - Se corta el servicio de internet | - La fuente de poder no funciona - No tener generadores de emergencia - Los cables de ethernet se encuentran en mal estado | - El sistema operativo se corrompio - Ocurre un accidente de transito contra un poste de luz - El proveedor del servicio de internet recibe un ataque DDOS | - Comprar una nueva fuente de poder - Cambiar y renovar la instalacion electrica - Comprar nuevos cables de ethernet | - Cambiar el computador - Tener generadores de emergencia - Utilizar datos del celular | - Mitigar - Evitar - Evitar | - Comprobar la conexion de internet - Verificar si es un problema de DNS - Revisar el estado del proovedor de internet - Uso de datos moviles - Reiniciar el router | 1) Computador 2) Conexión a Internet 3) Personal 4) Sala 5) Escritorios 6) Sillas | Jefe de Proyecto | 4 Dias | $30.000 | 1) 2 2) 2 3) 2 | 1) 3 2) 4 3) 4 | 1) 6 2) 8 3) 8
Desarrollo de Funcionalidades de Automatización | - El computador no enciende - Se corta el suministro electrico - Se corta el servicio de internet | - La fuente de poder no funciona - No tener generadores de emergencia - Los cables de ethernet se encuentran en mal estado | - El sistema operativo se corrompio - Ocurre un accidente de transito contra un poste de luz - El proveedor del servicio de internet recibe un ataque DDOS | - Comprar una nueva fuente de poder - Cambiar y renovar la instalacion electrica - Comprar nuevos cables de ethernet | - Cambiar el computador - Tener generadores de emergencia - Utilizar datos del celular | - Mitigar - Evitar - Evitar | - Identificar el Problema - Verificar permisos del usuario - Comprobar horarios de ejecucion - Limpiar archivos temporales y cache - Pruebas automatizadas - Definir plan de respaldo | 1) Computador 2) Conexión a Internet 3) Personal 4) Sala 5) Escritorios 6) Sillas | Ingeniero de software | 4 Dias | $50.000 | 1) 2 2) 2 3) 2 | 1) 3 2) 4 3) 4 | 1) 6 2) 8 3) 8
Analisis de Datos | Fallo en el Analisis de Datos | No se guarda la informacion de lo realizado | Perdida de información | Realizar inspección de seguridad anti-perdida de la información | Utilizar un servicio de alojamiento con soporte técnico | Evitar | - Identificar el Problema - Revisar de donde viene los datos - Verificar la calidad de los datos -Revisar los pasos de procesamiento - Confirmar que no hay errores en las transformaciones de datos - Ejecutar el analisis en partes - Documentar los problemas encontrados | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Ingeniero de software | 4 Horas | $100.000 | 1) 3 | 1) 4 | 1) 12
Preparación de Datos | Datos erroneos | La funcionalidad tiene un bug en su codigo fuente | Pérdida de información crítica | Realizar pruebas de la funcionalidad de datos | Guardar la informacion en la nube | Mitigar | - Identificar el Problema - Evaluar los metodos de recoleccion - Verificar la calidad de los datos - Verificar la manipulacion de los datos - Eliminar datos duplicados - Implementar control de calidad | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Ingeniero de software | 4 Horas | $100.000 | 1) 3 | 1) 4 | 1) 12
Creacion de Dashboard Inteligente | - Problemas con el dashboard - El panel administrativo no se ejecuta - Notificacion de alertas | - Se logra crear un defecto en el dashboard respecto a la administracion - El software tiene errores en el codigo fuente - La notificacion llega al otro dia despues de haberse realizado | - El dashboard no funciona de la forma que se requiere - Inconpatibilidad en las dependencias de desarrollo - Nunca realiza una notificacion en el panel | - Monitoreo de Rendimiento enfocado en el dashboard - Realizar testing de la funcionalidad - Monitoreo de Notificaciones enfocado en alertas | - Actualización y mejora del dashboard realizando una mejora continua - Actualizaciones y Parches - Pruebas y validación continua | - Evitar - Mitigar - Mitigar | - Identificar el Problema - Validar la integridad de los datos - Verificar las consultas o formulas de datos - Optimizar la carga de datos - Revisar el consumo de recursos - Comprobar la compatibilidad entre navegadores - Probar el dashboard en diferentes dispositivos | 1) Computador 2) Sala de trabajo 3) Mesa 4) Silla | Programador | 4 Horas | $145.000 | 1) 4 2) 3 3) 2 | 1) 5 2) 4 3) 5 | 1) 20 2) 12 3) 10
Desarrollo de IA orientado en plantas | - Riesgo de privacidad - Dependencia de datos de baja calidad - Amenazas a la ciberseguridad | - Algun trabajador transmite informacion sobre la empresa - Los datos utilizados no han sido verificados o limpiados adecuadamente - Un trabajador quiere aprovechar algun deslis y aprovechar la situacion y vender la informacion | - Se filtro informacion delicada de la empresa - Se aprovechan de los datos de baja calidad - Logra vender informacion de la IA hacia a la competencia | - Control de Acceso y Gestión de Datos - Se decidira seguir trabajando con la informacion recopilada - Respaldo y Recuperación | - Mejorar las politicas de la información - Implementar procesos de validacion y limpieza de datos - Refuerzo de la seguridad de la información | - Evitar - Aceptar - Evitar | - Identificar el Problema - Verificar si hay datos duplicados - Establecer criterios de validacion - Realizar limpieza de datos - Revisar el modelo de entrenamiento de la IA - Realizar monitoreo en tiempo real | 1) Cuaderno 2) Lapiz 3) Computador 4) Herramientas de visualizacion | Programador | 2 Horas | $90.000 | 1)3 2)3 3)3 | 1)5 2)3 3)4 | 1) 15 2) 9 3) 12
Entrenamiento del Modelo de Aprendisaje Automatico | - Fallo en el sistema de aprendizaje automático - Problemas de escalabilidad - Problemas de compatibilidad | - Alguien podria causar una falla a proposito para poder sacar provecho - La infraestructura no está preparada para manejar la escalabilidad requerida por la IA - No se realizan pruebas adecuadas para garantizar la compatibilidad de la IA con los sistemas existentes | - Se realizo una falla y logra su cometido - La escalabilidad llega a una etapa menor de calidad - La compatibilidad de la IA no se aclopa al hardware de el proyecto | - Mantenimiento y Actualización - Pruebas de Carga - Colaboración y Comunicación | - Desarrollar y ejecutar un plan de recuperación para restaurar el funcionamiento - Implementación de mejores prácticas en escalabilidad y desarrollo - Pruebas piloto para verificar la compatibilidad | - Mitigar - Mitigar - Transferir | - Identificar el Problema -Verificar la calidad de los datos - Aplicar tecnicas de preprocesamiento - Verificar la arquitectura del modelo - Revisar la transformacion de los datos - Comprobar el flujo de datos - Evaluar el rendimiento del modelo | 1) Computador 2) Cuaderno 3) Lapiz | Programador | 2 Horas | $50.000 | 1)3 2)3 3)3 | 1)5 2)3 3)3 | 1) 15 2) 9 3) 9
Opmitizacion y refactorizacion | Costos imprevistos | Se aumentan de forma imprevista los costos de la optimizacion de la aplicacion | Los costos aumentan de forma exagerada y se sale del capital recomendado | Monitoreo y Control de Costos | Monitoreo y control de costos | Mitigar | - Revisar el presupuesto original - Detectar que areas estan con sobrecostos - Evaluar la magnitud del sobrecosto - Evaluar el area afectada - Verificar si el costo es recurrente o puntual - Verificar retrasos o cambios en el cronograma - Ajustar el cronograma si es necesario - Activar planes de contingencia - Reevaluar el alcance del proyecto | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 1 Hora | - | 1) 2 | 1) 5 | 1) 10
Documentación del Código | Problemas de compatibilidad | No se realizan pruebas adecuadas para garantizar la compatibilidad de la IA con los sistemas existentes | La compatibilidad de la IA no se aclopa al hardware de el proyecto | Colaboración y Comunicación | Pruebas piloto para verificar la compatibilidad | Transferir | - Identificar los sistemas involucrados - Identificar las versiones de software y librerias - Verificar dependencias - Revisar compatibilidad de hardware - Actualizar el software o sistema operativo | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 2 Horas | $30.000 | 1) 3 | 1) 3 | 1) 9
Fase de Pruebas | Riesgo | Vulnerabilidad | Amenazas | Plan de mitigacion | Plan de contingencia | Tipo de Estrategia | Pasos de trabajador | Recursos | Responsable | Tiempo | Costos | Probabilidad | Impacto | Calificacion
Informe de Plan de Pruebas | Requisitos mal definidos | Falta de claridad en los criterios de aceptación | Falta de claridad en los requisitos | Crear y mantener un documento que contenga todos los criterios de aceptación | Establecer un proceso para revisar y ajustar los requisitos | Mitigar | -Identificar los requisitos mal definidos - Comunicarse con el jefe de proyecto - Evaluar el tiempo aproximado de demora - Revisar y ajustar requisitos - Dar aviso al Jefe de proyecto del arreglo | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | QA | 2 Hr(s) | - | 1) 2 | 1) 3 | 1) 6
Identificar Casos de Prueba | Ambiguedad en la definición de casos de pruebas | Inconsistencia en los resultados de las pruebas | Erronea Interpretación de los casos de prueba ocasionan errores criticos | Realizar revisiones regulares de los casos de pruebas | Realizar talleres con el equipo de desarrollo y QA para discutir la ambigüedad y definir claramente los requisitos. | Mitigar | - Identificar los casos de uso con errores - Comunicarse con el equipo de desarrollo y el QA - Ajustar horario para inicio de taller - Ajustar y definir los requisitos | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | QA | 2 Hr(s) | - | 1) 2 | 1) 3 | 1) 6
Informe de Control de Cambios | Demoras en la aprobación del cambio | Dependencia de un grupo reducido de aprobadores | Retrasos significativos incrementan los costos operativos | Designar aprobadores alternativos que puedan intervenir en caso de que los aprobadores principales no estén disponibles | Preparar opciones de respaldo en caso de que el cambio no sea aprobado a tiempo. | Evitar | - Identificar el porque de las demoras - Comunicarse con el QA - Identificar y validar opciones de respaldo - Preparar las opciones para implementarlas en caso de que el cambio original no sea aprobado | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 2 Hr(s) | - | 1) 3 | 1) 4 | 1) 12
Preparación del Entorno de Pruebas | Incompatibilidad entre diferentes software | Rotura de las dependencias de un software | Falta de integración entre los sistemas provocan interrupciones en el flujo de trabajo | Establecer un cronograma para actualizar las dependencias de manera regular | Identificar y documentar el problema de incompatibilidad | Evitar | - Identificar Softwares incompatibles - Documentar el problema - Comunicar al Jefe de proyecto - Utilizar Softwares de respaldo | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | QA | 1 Hr(s) | - | 1) 1 | 1) 4 | 1) 4
Ejecución de Pruebas Funcionales | Entorno de pruebas inestable | Inconsistencia en los resultados de las pruebas | El entorno de pruebas puede provocar fallos intermitentes | Establecer estandares minimos para los resultados de las pruebas y identificar la inconsistencia | Tener un entorno de pruebas alternativo disponible en caso de fallos. | Mitigar | - Identificar el problema - Comunicar con el Jefe de proyecto - Utilizar entorno de pruebas alternativo | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | QA | 2 Hr(s) | - | 1) 2 | 1) 4 | 1) 8
Ejecución de Pruebas no Funcionales | Errores en la configuración de pruebas | Inexistencia de parámetros de pruebas | Implementación de software con fallos graves en el entorno de producción | Evaluar las pruebas para determinar si se están realizando pruebas con un conjunto de parámetros adecuados | Definir un protocolo para corregir errores de configuración de manera rápida. | Evitar | - Identificar el problema - Comunicar con el jefe de proyecto - Definir el protocolo contra errores - Validar y implementar el protocolo | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | QA | 2 Hr(s) | - | 1) 2 | 1) 4 | 1) 8
Colocar Criterios de Inicio, Aceptación, Rechazo y Suspensión | Desalineación con los objetivos estrategicos | Falta de comunicación con el equipo responsable de la definición de criterios | La falta de alineación afecta al crecimiento a largo plazo de la organización | Programar reuniones regulares para discutir avances, dudas y cambios en los criterios | Utilizar un protocolo para que los objetivos esten alineados con los criterios propuestos | Mitigar | - Identificar el problema - Revisar los objetivos estrategicos y los criterios - Comunicar con el jefe de proyecto - Utilizar protocolo anti - desalineación | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | QA | 1 Hr(s) | - | 1) 1 | 1) 3 | 1) 3
Entrega de Resultados de Pruebas | Fugas de Información | Falta de cifrado de datos | Acceso no autorizado a información confidencial | Implementar protocolos seguros para proteger los datos | Utilizar cifrado para proteger datos sensibles en reposo y en tránsito. | Mitigar | - Identificar el problema - Comunicar con el jefe de proyecto - Revisar sistemas anti-fugas - Utilizar cifrado para proteger los datos | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | QA | 1 Hr(s) | - | 1) 3 | 1) 5 | 1) 15
Muestra del Producto | Retrasos en el cronograma | Estimaciones de tiempo imprecisas | Aumento de costos y sobrepresupuestos | Comparar las estimaciones iniciales con los tiempos reales para identificar desviaciones | Identificar y enfocar recursos en las tareas más críticas. | Mitigar | - Identificar el porque de los retrasos - Comunicar al jefe de proyecto - Enfocar recursos en las tareas mas criticas | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | QA | 1 Hr(s) | - | 1) 2 | 1) 4 | 1) 8
Fase de Despliegue | Riesgo | Vulnerabilidad | Amenazas | Plan de mitigacion | Plan de contingencia | Tipo de Estrategia | Pasos de trabajador | Recursos | Responsable | Tiempo | Costos | Probabilidad | Impacto | Calificacion
Informe de Acta de Cierre | Falta de revisión y validación | Inadecuada documentación del proceso de revisión | Errores no detectados en los procesos o productos | Crear plantillas estadarizadas para la documentación de procesos de revisión | Si se identifica que un documento o proceso no fue revisado, realizar una revisión inmediata y documentar el hallazgo. | Evitar | - Identificar el problema - Comunicar al jefe de proyecto - Identificar los documentos no revisados - Realizar revisión de todos los documentos - Documentar el proceso de identificar y revisar los documentos | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 2 Hr(s) | - | 1) 3 | 1) 4 | 1) 12
Informe de Cierre del Proyecto | Retrasos en la recopilación de información | Dependencia de un unico proveedor | Impacto por la mala toma de decisiones | Identificar y evaluar al menos 2 proveedores alternativos | Desarrollar un plan de recopilación de datos en paralelo con otro equipo o mediante herramientas automatizadas. | Evitar | - Identificar problema - Comunicar al jefe de proyecto - Reunirse con el equipo - Realizar y implementar plan para recopilación de datos | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 2 Hr(s) | - | 1) 4 | 1) 5 | 1) 20
Informe de Lecciones Aprendidas | Enfoque en los errores en lugar de soluciones | Resistencia a compartir información | Limitación en la innovación y la capacidad de adaptación dentro del grupo | Crear documentos que definan que, como y cuando compartir la información | Implementar reuniones regulares para discutir errores, pero centrándose en soluciones y lecciones aprendidas. | Evitar | - Identificar el problema - Comunar a todo el equipo - Realizar reuniones para discutir los errores - Utilizar plan para centrarse en las soluciones | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 2 Hr(s) | - | 1) 4 | 1) 3 | 1) 12
Seguimiento y control de cambios | Impacto no evaluado de los cambios | Los cambios no fueron evaluados correctamente y impactaron de manera negativa | Errores en la ejecución de procesos y un incumplimiento en la regulaciones | Implementar un procedimiento estandar para evaluar todos los cambios antes de su implementación | Establecer un protocolo para evaluar todos los cambios propuestos, incluyendo análisis de costo-beneficio y evaluación de riesgos. | Mitigar | - Identificar el problema - Comunicar al jefe de proyecto - Evaluar cambios propuestos - Registrar posibles impactos de los cambios - Implementar protocolo anti- impacto | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 3 Hr(s) | - | 1) 2 | 1) 5 | 1) 10
Evaluación de la calidad | Falta de capacitación del personal | El personal no esta capacitado con los estandares de calidad requeridos | Disminución en la calidad del producto por errores operativos | Realizar un diagnostico para identificar las areas especificas donde el personal carece de capacitación | Implementar programas de capacitación rápida en las áreas críticas. | Transferir | - Identificar el problema principal - Evaluar las areas criticas - Registrar personal no capacitado -Implementar programa de capacitación | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Arquitecto | 2 Hr(s) | - | 1) 3 | 1) 4 | 1) 12
Despliegue de la aplicación | Errores en el código | Interrupciones en el servicio por un objeto con valor nulo | Fuga de datos sensibles | Realizar una auditoría del código para identificar todas las instancias donde se puedan presentar objetos con valor nulo | Configurar alertas para errores críticos y mantener registros detallados de errores para análisis posterior. | Mitigar | - Identificar el problema - Reunirse con el equipo de desarrollo - Crear un plan en contra de los errores en el codigo - Utilizar alertas como medida de seguridad - Crear registros detallados para analisis posterior | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Desarrollador de aplicaciones | 1 Hr(s) | - | 1) 4 | 1) 5 | 1) 20
Presentación del Producto Final | Problemas con el producto | Falta de pruebas exhaustivas del producto | El producto no es evaluado con anticipación | Incluir pruebas unitarias, de integración, funcionales, de sistema, de aceptación, de rendimiento y de seguridad | Establecer un equipo de respuesta rápido que se active al identificar un problema. | Mitigar | - Identificar el problema - Llamar al equipo de respuesta - Comunicar al jefe de proyecto - Registar posibles problemas para futuros proyectos | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 1 Hr(s) | - | 1) 3 | 1) 5 | 1) 15
Capacitación usuario final | Metodos de capacitación ineficaces | Falta de adaptabilidad en los formatos de enseñanza | Perdida de productividad y aumento de errores | Organizar talleres sobre metodologías de enseñanza adaptativas. | Desarrollar y probar diferentes métodos de capacitación | Evitar | - Identificar el problema - Registrar el porque no funcionaron los metodos - Gestionar y validar el uso de los nuevos metodos - Implementar los nuevos metodos de capacitación | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 2 Hr(s) | - | 1) 2 | 1) 3 | 1) 6
Evaluación Postimplementación | Falta de datos adecuados para la evaluación | Dependencia de fuentes de datos limitadas | Asignación ineficiente de recursos por ausencia de datos | Realizar un inventario de las fuentes de datos que estás utilizando. | Definir plazos claros para la obtención de datos y revisión de su calidad. | Evitar | - Identificar el problema - Evaluar el porque de la falta de los datos - Reunirse con el equipo -Definir los plazos para obtener los datos - Revisar la calidad despues de su obtención | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 1 Hr(s) | - | 1) 2 | 1) 4 | 1) 8
Plan de Mantenimiento | Errores en el diagnóstico para el mantenimiento | Dependencia de diagnósticos manuales | Fallo en la identificación para realizar reparaciones innecesarias | Utilizar herramientas de software que puedan realizar diagnósticos de manera automática | Implementar un sistema de doble verificación donde un segundo técnico revise los diagnósticos realizados y poder realizar el mantenimiento de manera optima | Evitar | - Identificar el problema - Evaluar el diagnostico con error - Reunirse con un segundo tecnico -Implementar sistema de doble verificación - Revisar y verificar los diagnosticos ya realizados - Realizar mantenimiento posterior al proceso | 1) Computador 2) Ethernet 3) Silla 4) Mesa | Jefe de Proyecto | 2 Hr(s) | - | 1) 3 | 1) 3 | 1) 9
60000

## Costo de Contingencia
Presupuesto | Pesos | Carta Gantt | Costo Recurso | Costo Contingencia | Sobrante
210 UF | 7885365 | Costo Total $4.690.000 | 1214988 | 539000 | 353984
Contingencias | Costos
Instalación de detectores de humo y rociadores | 30000
Equipo de Respuesta Rápida que esta enfocada en transporte de carga | 50000
Proceso de Verificación de Pedidos enfocado en el tiempo transcurrido | 20000
Comunicación Interna se dejaran las causas de por que sucedio y en la medida que se encuentre alguna solucion se trabajara en otras estaciones de trabajo | 25000
Herramientas de Repuesto estas se ocuparan solamente cuando si es que las primeras se llegaran a romper | 55000
Planificación de Rutas y Horarios estas se dejaran preparadas para ayudar a los usuarios | 30000
Comunicación de Emergencia establecer un plan de emergencia si la situacion se vuelve demasiado peligrosa | 70000
Acuerdos de Mantenimiento y Soporte enfocado en los dispositivos | 26000
Evaluación de Daños y Seguridad enfocada en la infraestructura | 23000
Plan de Continuidad del Negocio en esta se mantendra una comunicacion con el usuario | 20000
Equipo de Respuesta y Reparación se coordinara con los proovedores enfocado en una estimaciones de recursos necesarios para seguir haciendo el proyecto | 70000
Reemplazo de Componentes Críticos enfocada solo en partes en especificas | 40000
Intervención de emergencia se desconectara toda la luz de la infraestructura | 20000
Comunicación y coordinación con el usuario final para estimar daños | 0
Activación del plan de emergencia enfocado en la infraestructura | 20000
Reemplazo urgente de componentes críticos del dispositivo | 40000
Coordinación y comunicación en versionamiento en hardware | 0